## 建议计划表
附件9：
福州市2018年农村公路大中修工程项目计划表
序号 | 项目所在地 |  | 路线名称 | 路线属性 |  | 项目类别及路线功能 |  | 计划修复路段概况 | [6 empty] | 修复内容与工程数量 | [7 empty] | 设计批复 文号/批准单序号 | 市级初核意见或完工抽检核对意见 | 验收文号 | 补助计划（万元） |  |  | 备注
| 县区 | 乡镇 |  | 行政等级 | 路线编号 | 项目 类别 | 路线功能 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程 （公里） | 现有技术等级 | 路面类型 | 路面宽度 | 损毁类型 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 |  |  |  | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计划补助资金
| 1 |  | 合计 | [6 empty] | 4.912 | [5 empty] | 21 |  |  |  |  | 168.0144 | 168.0144 |  |  |  |  | 0 | 92.41
1 | 连江 | 江南乡 | 凤梅线 | 乡道 | Y004350122 | 村通乡 | 江南乡同梅洋村 | 3.959 | 8.871 | 4.912 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 3 |  | 1869.21 | m3 | 410 | 76.6376 | 168.0144 | 连交[2018]204号 |  |  | 55% |  | 92.41 | 按市政府专题会议纪要【2018】5号精神列入补助。实施养护提升工程后，市级不再安排一般大中修工程补助计划。
[15 empty] | 片石混凝土挡墙 | 1 |  | 346.67 | m3 | 620 | 21.4935
[15 empty] | 路堑TBS镀锌网植草防护 | 3 |  | 3327.66 | m2 | 100 | 33.2766
[15 empty] | 截水沟 | 3 |  | 224.9 | m3 | 510 | 11.4699
[15 empty] | 急流槽 | 3 |  | 56.81 | m3 | 410 | 2.3292
[15 empty] | 路基土方 | 4 |  | 6990.71 | m3 | 10 | 6.9907
[15 empty] | 路基石方 | 4 |  | 2636.15 | m3 | 60 | 15.8169
2 | [14 empty] | 浆砌涵洞
浆砌挡墙
路面修复
……
3 | [14 empty] | 浆砌涵洞
浆砌挡墙
路面修复
……
4 | [14 empty] | 浆砌涵洞
浆砌挡墙
路面修复
……
说 明
Note on F4: 陈明福: 按农村公路数据库，加上行政区位码
Note on G4: 作者: 按“乡通乡、乡通县、县通县、村通乡、村通村、村通自然村、其他”填写。
Note on H4: 作者: 与项目类别对应，填写路线所连接的两个行政中心，如：**村（或县或乡）通**村（或县或乡），或旅游（开发）区名称。
Note on I4: 陈明福: 具体修复的起点桩号
Note on J4: 陈明福: 具体修复的终点桩号
Note on K4: 陈明福: 实际修复里程（终点-起点）
Note on O4: 陈明福: 挡墙倒塌、涵洞垮塌、路基坍塌、等