## 计划表
附件15：
福州市2017年农村公路预防性养护（接缝养护）项目计划表
序号 | 项目所在地 |  | 路线名称 | 路线属性 |  | 计划实施路段概况 | [5 empty] | 修复内容与工程数量 |  |  |  | 设计批复 文号/批准单序号 | 市级初核意见或完工抽检核对意见 | 验收文号 | 补助计划（万元） |  | 备注
| 县区 | 乡镇 |  | 行政等级 | 路线编号 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程 （公里） | 现有技术等级 | 路面类型 | 路面宽度 | 工程细项 分类 | 工程数量 （延米） | 单价 （元） | 预算造价（万元） |  |  |  | 补助 标准 | 补助资金
| 11 |  | 合计 |  |  |  |  | 112.035 |  |  |  |  | 222990.3 |  | 108.4209 |  |  |  | 4.5元/延米 | 100.34 | 采用专用改性沥青灌缝
1 | 晋安区 | 日溪乡 | 新霍线 | 县道 | X193350111 | K34+570 | K49+570 | 15 | 四 | 水泥砼 | 6.5 | 清灌缝 | 15000 | 4.5 | 6.75 | 榕晋养2017-008 |  |  |  | 6.75
2 | 福清市 | 东瀚镇 | 东万线 | 县道 | X179350181 | 0 | 15.826 | 15.826 | 四 | 水泥砼 | 6 | 清灌缝 | 35317.2 | 5 | 17.6586 | 融政交【2017】146号/Q001号 |  |  |  | 15.89 | 裂缝修补增加500米
3 | 福清市 | 三山镇 | 龙三线 | 县道 | X175350181 | 0 | 19.841 | 19.841 | 四/二 | 水泥砼 | 4、15 | 清灌缝 | 87281.6 | 5 | 43.6408 | 融政交【2017】146号/Q002号 |  |  |  | 39.28 | 裂缝修补增加500米
4 | 罗源县 | 中房镇 | 中柏线 | 县道 | X146 | 0 | 16.172 | 16.172 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 清灌缝 | 11320 | 5.5 | 6.226 |  |  |  |  | 5.09 | 采用专用改性沥青灌缝
5 | 闽清县 | 雄江镇 白樟镇 | 雄白线 | 县道 | X121350124 | 13.898 | 33.304 | 19.406 | 四 | 水泥砼 | 3.5/5 | 清灌缝 | 16266 | 5 | 8.133 | 梅交养（核）2017-67号 |  |  |  | 7.32 | 采用专用改性沥青灌缝
6 | 长乐市 |  | 渡二线 | 乡道 | Y086 | 5.35 | 15.687 | 10.337 | 四级 | 水泥砼 | 9 | 清灌缝 | 28949 | 4.5 | 13.027 |  |  |  |  | 13.03 | 采用专用改性沥青灌缝
7 | 长乐市 |  | 后仙线 | 乡道 | Y092 | 0 | 6.967 | 6.967 | 四级 | 水泥砼 | 7 | 清灌缝 | 16725 | 4.5 | 7.5263 |  |  |  |  | 7.53 | 采用专用改性沥青灌缝
8 | 长乐市 |  | 岐沙线 | 乡道 | Y093 | 0 | 1.644 | 1.644 | 四级 | 水泥砼 | 5.5 | 清灌缝 | 3453.5 | 4.5 | 1.5541 |  |  |  |  | 1.54 | 采用专用改性沥青灌缝
9 | 长乐市 |  | 凤江线 | 乡道 | Y105 | 0 | 2.588 | 2.588 | 四级 | 水泥砼 | 6 | 清灌缝 | 5696 | 4.5 | 2.5632 |  |  |  |  | 2.56 | 采用专用改性沥青灌缝
10 | 长乐市 |  | 丈文线 | 乡道 | Y108 | 0 | 2.082 | 2.082 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 清灌缝 | 1459.5 | 4.5 | 0.65677 |  |  |  |  | 0.66 | 采用专用改性沥青灌缝
11 | 长乐市 |  | 龙鹏线 | 乡道 | Y135 | 0 | 2.172 | 2.172 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 清灌缝 | 1522.5 | 4.5 | 0.68512 |  |  |  |  | 0.69 | 采用专用改性沥青灌缝
说 明
Note on F4: 陈明福: 按农村公路数据库，加上行政区位码
Note on G4: 陈明福: 具体修复的起点桩号
Note on H4: 陈明福: 具体修复的终点桩号
Note on I4: 陈明福: 实际修复里程（终点-起点）