## 福清市
附件5
福州市2017年农村公路大中修工程项目计划表（第一批）——核销情况
序号 | 项目所在地 |  | 路线名称 | 路线属性 |  | 项目类别及路线功能 |  | 计划修复路段概况 | [6 empty] | 计划修复内容与工程数量 | [7 empty] | 县级验收修复内容与工程数量 | [7 empty] | 设计批复 文号/批准单序号 | 市级初核意见或完工抽检核对意见 | 验收文号 | 原补助计划（万元） |  |  | 按县级验收工程数量 计算补助（万元） |  |  | 未按计划实施收回或处罚性核减补助（万元） | 备注
| 县区 | 乡镇 |  | 行政等级 | 路线编号 | 项目 类别 | 路线功能 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程 （公里） | 现有技术等级 | 路面类型 | 路面宽度 | 损毁类型 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 |  |  |  | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计划补助资金 | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计算补助资金
| 10 |  | 合计 | [6 empty] | 18.289 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 205.9316 |  | 51 | [5 empty] | 204.9136 |  |  |  |  | 60.36 | 60.36 |  | 33.23 | 33.23 | 31.16
1 | 福清市 | 阳下街道 | 西作线 | 乡道 | Y004350181 | 大中修 | 村通乡 | 0.682 | 1.55 | 0.868 | 四 | 水泥砼 | 6.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 | 3*1.2 | 7.5 | 道 | 10179 | 7.6343 | 14.3134 | 浆砌涵洞 | 1 | 3-3*6.5 | 6.5 | 道 | 10179 | 6.6163 | 13.2955 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-001 | 与县级验收文件基本相符 | 融政交【2018】272号/验收单号福清2017-001 | 55% | 4.2 | 7.48 | 55% | 3.64 | 6.83 | 0.65
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 27*6.5、20CM | 176 | 平方米 | 200 | 3.1791 |  | 路面修复 | 1 |  | 156 | 平方米 | 200 | 3.1791 |  |  |  |  | 45 | 0.79 |  | 45 | 0.7
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 24*1.8*3.5 | 151.2 | 立方米 | 233 | 3.5 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 24*1.8*3.5 | 151.2 | 立方米 | 233 | 3.5 |  |  |  |  | 300*55% | 2.49 |  | 300*55% | 2.49
0
[15 empty] | …… | [7 empty] | …… | [11 empty] | 0
2 | 福清市 | 上迳镇 | 官油线 | 乡道 | Y018350181 | 大中修 | 村通乡 | 0.000 | 3.186 | 3.186 | 四 | 水泥砼 | 5 | 路肩水毁修复 | 浆砌挡墙 | 24 | 损毁分散不均 | 228.96 | 立方米 | 350 | 8.0136 | 8.0136 | 浆砌挡墙 | 24 | 损毁分散不均 | 223.2625 | 立方米 | 350 | 8.0136 | 8.0136 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-002 |  | 融政交【2018】272号/验收单号福清2017-002 | 300*55% | 3.78 | 3.78 | 300*55% | 3.68 | 3.68 | 0.1
[35 empty] | 0 |  |  | 0
[35 empty] | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | …… | [11 empty] | 0 |  |  | 0
3 | 福清市 | 上迳镇 | 蔡厝线 | 村道 | C185350181 | 大中修 | 村通村 | 0 | 0.734 | 0.734 | 四 | 水泥砼 | 4 | 挡墙倒塌、路面断碎板 | [7 empty] | 6.0502 | [7 empty] | 6.0502 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-003 | 与县级验收文件基本相符 | 融政交【2018】272号/验收单号福清2017-003 |  | 0 | 2.66 |  | 0 | 2.59 | 0.07
[35 empty] | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 152.75 | 立方米 | 350 | 5.3462 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 147 | 立方米 | 350 | 5.3462 |  |  |  |  | 300*55% | 2.52 |  | 300*55% | 2.43
[15 empty] | 路面修复 | 1 |  | 32 | 平方米 | 220 | 0.704 |  | 路面修复 | 1 |  | 35.1 | 平方米 | 220 | 0.704 |  |  |  |  | 45 | 0.14 |  | 45 | 0.16
[15 empty] | …… | [7 empty] | …… | [11 empty] | 0 |  |  | 0
4 | 福清市 | 上迳镇 | 霞上线 | 县道 | X171350181 | 大中修 | 县通乡 | 10.804 | 10.966 | 0.162 | 四 | 水泥砼 | 6 | 护栏缺少 | 砼护栏修复 | 1 |  | 162 | 米 | 465 | 7.533 | 7.533 | 砼护栏修复 | 1 |  | 322 | 米 | 465 | 7.533 | 7.533 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-004 |  | 融政交【2018】272号/验收单号福清2017-004 | 300*55% | 2.67 | 2.67 | 300*55% | 5.31 | 5.31 | 0
0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙 | [11 empty] | 0
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复 | [11 empty] | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | …… | [11 empty] | 0
5 | 福清市 | 三山镇 | 龙三线 | 县道 | X175350181 | 大中修 | 县通乡 | 10.3 | 10.305 | 0.005 | 四 | 水泥砼 | 15 | 路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 1.65 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 1.65 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-005 | 与县级验收文件基本相符 | 融政交【2018】272号/验收单号福清2017-005 |  | 0 | 0.41 |  |  | 1.29 | 0
0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙 | [11 empty] | 0
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 5*15、厚22CM | 75 |  | 220 | 1.65 |  | 路面修复 | 2 | 5*15、厚22CM | 234.15 |  | 220 | 1.65 |  |  |  |  | 55 | 0.41 |  | 55 | 1.29
[15 empty] | …… | [7 empty] | …… | [11 empty] | 0
6 | 福清市 | 阳下街道 | 洪宽一路 | 村道 | C414350181 | 大中修 | 村通乡 | 0 | 0.07 | 0.07 | 三 | 水泥砼 | 18 | 桥栏杆修复 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 8.1985 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 8.1985 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-006 |  | 融政交【2018】272号/验收单号福清2017-006 |  | 0 | 3.64 |  |  | 3.17 | 0.47
0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙 | [11 empty] | 0
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复 | [11 empty] | 0
[15 empty] | 桥栏杆修复 | 1 | 70*2 | 140 | 米 | 585.61 | 8.1985 |  | 桥栏杆修复 | 1 |  | 132 | 米 | 585.61 | 8.1985 |  |  |  |  | 400*60% | 3.64 |  | 400*60% | 3.17
7 | 福清市 | 东张镇 | 华金线 | 乡道 | Y049350181 | 大中修 | 村通乡 | 3.305 | 3.325 | 3.325 | 四 | 水泥砼 | 4 | 路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 1.76 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 1.76 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-007 |  | 融政交【2018】272号/验收单号福清2017-007 |  | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0
0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙 | [11 empty] | 0
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 20*4 | 80 | 平方米 | 220 | 1.76 |  | 路面修复 | 1 | 20*4 | 81 | 平方米 | 220 | 1.76 |  |  |  |  | 45 | 0.36 |  | 45 | 0.36
[15 empty] | …… | [7 empty] | …… | [11 empty] | 0
8 | 福清市 | 江镜镇 | 港渔线 | 县道 | Y172350181 | 大中修 | 县通乡 | 14.253 | 18.843 | 4.59 | 四 | 水泥砼 | 7 | 路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 114.43 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 114.43 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-008 |  |  |  | 0 | 29.79 |  |  | 0 | 29.79
0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙 | [11 empty] | 0
[15 empty] | 路面修复 | 55 | 55处，单幅3.5米宽，厚22CM | 5416 | 平方米 |  | 114.43 |  | 路面修复 | [10 empty] | 55 | 29.79 |  | 55 | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | …… | [11 empty] | 0
9 | 福清市 | 龙田镇 | 东施线 | 村道 | C221350181 | 大中修 | 旅游区 | 0.91 | 2.829 | 2.829 | 四 | 水泥砼 | 8 | 路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 40.656 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 40.656 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-009 |  | 融政交【2018】272号/验收单号福清2017-009 |  | 0 | 8.32 |  |  | 8.83 | 0
0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙 | [11 empty] | 0
[15 empty] | 路面修复 | 15 | 22CM | 1848 | 平方米 | 220 | 40.656 |  | 路面修复 | 15 | 22CM | 1963.01 | 平方米 | 220 | 40.656 |  |  |  |  | 45 | 8.32 |  | 45 | 8.83
[15 empty] | …… | [7 empty] | …… | [11 empty] | 0
10 | 福清市 | 上迳镇 | 前玉线 | 村道 | C093350181 | 大中修 | 村通村 | 0 | 2.52 | 2.52 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 桥栏杆修复 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.3269 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.3269 | 融政交【2017】146号/福清市核定批准单2017-010 |  |  |  | 0 | 1.25 |  |  | 1.17 | 0.08
0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 5.5*5.1+5.3*5.1,22CM | 55.08 | 平方米 | 185.4 | 1.0213 |  | 路面修复 | 1 | 5.5*5.1+5.3*5.1,22CM | 55.05 | 平方米 | 185.4 | 1.0213 |  |  |  |  | 45 | 0.25 |  | 45 | 0.25
[15 empty] | 桥栏杆修复 | 1 | 19.2*2 | 38.4 | 米 | 600.4 | 2.3056 |  | 桥栏杆修复 | 1 | 19.2*2 | 38.4 | 米 | 600.4 | 2.3056 |  |  |  |  | 400*60% | 1 |  | 400*60% | 0.92
| 说 明 |  | 挡墙、护坡、排水边沟的修复工程数量统一用：立方米；混凝土护栏、波形护栏修复统一用：米；
Note on F4: 陈明福: 按农村公路数据库，加上行政区位码
Note on G4: 作者: 按“乡通乡、乡通县、县通县、村通乡、村通村、村通自然村、其他”填写。
Note on H4: 作者: 与项目类别对应，填写路线所连接的两个行政中心，如：**村（或县或乡）通**村（或县或乡），或旅游（开发）区名称。
Note on I4: 陈明福: 具体修复的起点桩号
Note on J4: 陈明福: 具体修复的终点桩号
Note on K4: 陈明福: 实际修复里程（终点-起点）
Note on O4: 陈明福: 挡墙倒塌、涵洞垮塌、路基坍塌、等

## 罗源县
附件5
福州市2017年农村公路大中修工程项目计划表（第一批）——核销情况
序号 | 项目所在地 |  | 路线名称 | 路线属性 |  | 项目类别及路线功能 |  | 计划修复路段概况 | [6 empty] | 计划修复内容与工程数量 | [7 empty] | 县级验收修复内容与工程数量 | [7 empty] | 设计批复 文号/批准单序号 | 市级初核意见或完工抽检核对意见 | 验收文号 | 原补助计划（万元） |  |  | 按县级验收工程数量 计算补助（万元） |  |  | 未按计划实施收回或处罚性核减补助（万元） | 备注
| 县区 | 乡镇 |  | 行政等级 | 路线编号 | 项目 类别 | 路线功能 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程 （公里） | 现有技术等级 | 路面类型 | 路面宽度 | 损毁类型 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 |  |  |  | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计划补助资金 | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计算补助资金
| 11 |  | 合计 | [6 empty] | 27.63 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 90.3419 | 93.495 |  | 48 |  |  |  |  | 74.6683 | 74.6713 |  |  |  |  | 36.23 | 36.23 |  | 32.81 | 32.81 | 4.91
2 | 罗源 | 霍口 | 九石线 | 村道 | C075 | 村通村 |  | 0.2 | 0.212 | 0.012 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 1 | 12*0.85*2 | 20.4 | 立方米 | 450 | 0.918 | 0.918 | 浆砌挡墙 | 1 | 12*0.85*2 | 20.4 | 立方米 | 450 | 0.918 | 0.918 | 罗农路养2017-02 |  | 罗农路养2017-02 | 300*55% | 0.34 | 0.34 | 300*55% | 0.34 | 0.34 | 0
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
4 | 罗源 | 霍口 | 琅长线 | 村道 | C032 | 村通村 |  | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 1 | 20*0.9*2.5 | 45 | 立方米 | 450 | 2.025 | 13.437 | 浆砌挡墙 | 5 |  | 288.45 | 立方米 | 350 | 10.0958 | 10.0958 | 罗农路养2017-04 |  | 罗农路养2017-04 | 300*55% | 0.74 | 4.93 | 300*55% | 4.76 | 4.76 | 0.17
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 10*1.05*3.5 | 36.8 | 立方米 | 450 | 1.656 | [12 empty] | 300*55% | 0.61
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 16*1.05*3.5 | 58.8 | 立方米 | 450 | 2.646 | [12 empty] | 300*55% | 0.97
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 30**1.05*3.5 | 110.2 | 立方米 | 450 | 4.959 | [12 empty] | 300*55% | 1.82
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 13*1.05*3.5 | 47.8 | 立方米 | 450 | 2.151 | [12 empty] | 300*55% | 0.79
13 | 罗源 | 飞竹镇 | 白杞线 | 村道 | C192 | 乡通村 | 白廷线－杞坑 | 0.6 | 0.629 | 0.029 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 1 | 29*1.35*6 | 234.9 | 立方米 | 350 | 8.2215 | 8.22 | 浆砌挡墙 | 1 |  | 234.9 | 立方米 | 350 | 8.2215 | 8.22 | 罗农路养2017-13 | 与县级验收文件基本相符 | 罗农路养2017-013 | 300*55% | 3.88 | 3.88 | 300*55% | 3.88 | 3.88 | 0
0
14 | 罗源 | 飞竹镇 | 飞潘线 | 村道 | C065 | 乡通村 | 飞斌线-潘洋 | 3.1 | 3.109 | 0.009 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 1 | 9*0.85*2 | 15.3 | 立方米 | 350 | 0.5355 | 0.54 | 浆砌挡墙 | 1 | 9*0.85*2 | 15.3 | 立方米 | 350 | 0.5355 | 0.54 | 罗农路养2017-14 |  | 罗农路养2017-14 | 300*55% | 0.25 | 0.25 | 300*55% | 0.25 | 0.25 | 0
0
15 | 罗源 | 飞竹镇 | 外果线 | 村道 | C306 | 村通村 | 外坂-果山 | 0.9 | 1.94 | 1.04 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 1 | 10*0.975*3 | 29.25 | 立方米 | 350 | 1.0237 | 6.0287 | 浆砌挡墙 | 2 |  | 125.9 | 立方米 | 350 | 4.4065 | 4.4065 | 罗农路养2017-15 | 与县级验收文件基本相符 | 罗农路养2017-15 | 300*55% | 0.48 | 2.84 | 300*55% | 2.08 | 2.08 | 0.76
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 10*0.85*2 | 17 | 立方米 | 350 | 0.595 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 350 | 0 |  |  |  |  | 300*55% | 0.28
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 30*1.05*4 | 126 | 立方米 | 350 | 4.41 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 350 | 0 |  |  |  |  | 300*55% | 2.08
16 | 罗源 | 飞竹镇 | 飞后线 | 村道 | C119 | 村通村 | 飞竹-后际 | 3.55 | 3.78 | 0.23 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 1 | 20*1.05*4 | 84 | 立方米 | 350 | 2.94 | 3.759 | 浆砌挡墙 | 1 | 20*1.05*4 | 84 | 立方米 | 350 | 2.94 | 3.759 | 罗农路养2017-16 |  | 罗农路养2017-16 | 300*55% | 1.39 | 1.78 | 300*55% | 1.39 | 1.78 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 8*0.975*2 | 23.4 | 立方米 | 350 | 0.819 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 8*0.975*2 | 23.4 | 立方米 | 350 | 0.819 |  |  |  |  | 300*55% | 0.39 |  | 300*55% | 0.39
0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
17 | 罗源 | 中房 | 中柏线 | 县道 | X146 | 乡通乡 | 中房-柏山 | 13.1 | 18.18 | 5.08 | 四 | 水泥砼 | 4.5 | 片混挡墙 | 片混挡墙 | 2 | 7.6*1.05*2+23*1*2.5 | 73.43 | 立方米 | 550 | 4.0386 | 13.6272 | 浆砌挡墙 | 7 |  | 224.9 | 立方米 | 550 | 12.3695 | 14.1695 | 罗农路养2017-17 |  | 罗农路养2017-17 | 300*55% | 1.21 | 4.36 | 300*55% | 3.71 | 4.52 | 0
[15 empty] | 片混挡墙 | 2 | 5.7*0.85*2+6*0.85*2.8 | 23.97 | 立方米 | 550 | 1.3183 |  | 片混挡墙 |  |  |  | 立方米 | 550 | 0 |  |  |  |  | 300*55% | 0.4
[15 empty] | 片混挡墙 | 2 | 18*0.85*3.2+10*0.85*28 | 65.96 | 立方米 | 550 | 3.6278 |  | 片混挡墙 |  |  |  | 立方米 | 550 | 0 |  |  |  |  | 300*55% | 1.09
[15 empty] | 片混挡墙 | 1 | 19*0.85*3.2 | 51.68 | 立方米 | 550 | 2.8424 |  | 片混挡墙 |  |  |  | 立方米 | 550 | 0 |  |  |  |  | 300*55% | 0.85
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 4.5*20 | 90 | 平方米 | 120 | 1.08 |  | 路面修复 | 1 | 4.5*20 | 90 | 平方米 | 120 | 1.08 |  |  |  |  | 45/㎡ | 0.41 |  | 45/㎡ | 0.41
[15 empty] | 涵洞修复 |  | 6m | 6 | 道 | 1200 | 0.72 |  | 涵洞修复 |  | 6m | 6 | 道 | 1200 | 0.72 |  |  |  |  | 55% | 0.4 |  | 55% | 0.4
19 | 罗源 | 西兰 | 岭洋线 | 乡道 | Y011 | 乡通村 | 岭尾店-洋头 | 0.005 | 11 | 11 | 四 | 水泥砼 | 6.5 | 路面修复 | 路面修复 | 6 | 6.5*35 | 227.5 | 平方米 | 110 | 2.5025 | 4.8125 | 路面修复 | 16 |  | 733.8 | 平方米 | 100 | 7.338 | 7.338 | 罗农路养2017-19 |  | 罗农路养2017-19 | 45/㎡ | 1.02 | 1.97 | 45/㎡ | 3.3 | 3.3 | 0
[15 empty] | 路面修复 | 3 | 3.5*20 | 210 | 平方米 | 110 | 2.31 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 110 | 0 |  |  |  |  | 45/㎡ | 0.95
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
20 | 罗源 | 西兰 | 岭官线 | 乡道 | Y010 | 乡通村 | 岭尾店-官洋 | 0.1 | 4.38 | 4.13 | 四 | 水泥砼 | 6.5 | 路面、挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 1 | 18*1.35*10 | 243 | 立方米 | 350 | 8.505 | 24.3325 | 浆砌挡墙 | 2 |  | 324.7 | 立方米 | 350 | 11.3645 | 11.3645 | 罗农路养2017-20 |  | 罗农路养2017-20 | 300*55% | 4.01 | 9.34 | 300*55% | 5.36 | 5.36 | 3.98
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 15*1.1*4 | 66 | 立方米 | 350 | 2.31 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 350 | 0 |  |  |  |  | 300*55% | 1.09 |  | 300*55%
[15 empty] | 路面修复 | 18 | 6.5*145 | 942.5 | 平方米 | 110 | 10.3675 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 110 | 0 |  |  |  |  | 45/㎡ | 4.24 |  | 45/㎡
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
20 | 罗源 | 霍口 | 徐西线 | 村道 | C125 | 村通村 | 徐坪-西宅 | 3.9 | 6.9 | 3 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 1 | 20*1.1*4 | 88 | 立方米 | 450 | 3.96 | 11.2725 | 浆砌挡墙 | 1 | 20*1.1*4 | 88 | 立方米 | 350 | 3.08 | 8.7675 | 罗农路养2017-21 |  | 罗农路养2017-21 | 300*55% | 1.45 | 4.14 | 300*55% | 1.45 | 4.14 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 12*0.975*3 | 35.1 | 立方米 | 450 | 1.5795 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 12*0.975*3 | 35.1 | 立方米 | 350 | 1.2285 |  |  |  |  | 300*55% | 0.58 |  | 300*55% | 0.58
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 27*0.85*2 | 45.9 | 立方米 | 450 | 2.0655 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 27*0.85*2 | 45.9 | 立方米 | 350 | 1.6065 |  |  |  |  | 300*55% | 0.76 |  | 300*55% | 0.76
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 17*0.85*2 | 28.9 | 立方米 | 450 | 1.3005 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 17*0.85*2 | 28.9 | 立方米 | 350 | 1.0115 |  |  |  |  | 300*55% | 0.48 |  | 300*55% | 0.48
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 18*0.975*3 | 52.6 | 立方米 | 450 | 2.367 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 18*0.975*3 | 52.6 | 立方米 | 350 | 1.841 |  |  |  |  | 300*55% | 0.87 |  | 300*55% | 0.87
21 | 罗源 | 霍口 | 王徐线 | 村道 | C030 | 村通村 | 王厝-徐坪 | 3.9 | 5.5 | 1.6 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌挡墙 | 1 | 14*0.85*2 | 23.8 | 立方米 | 450 | 1.071 | 6.5475 | 浆砌挡墙 | 1 | 14*0.85*2 | 23.8 | 立方米 | 350 | 0.833 | 5.0925 | 罗农路养2017-22 |  | 罗农路养2017-22 | 300*55% | 0.39 | 2.4 | 300*55% | 0.39 | 2.4 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 16*0.85*2 | 27.2 | 立方米 | 450 | 1.224 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 16*0.85*2 | 27.2 | 立方米 | 350 | 0.952 |  |  |  |  | 300*55% | 0.45 |  | 300*55% | 0.45
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 15*0.9*2.5 | 33.7 | 立方米 | 450 | 1.5165 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 15*0.9*2.5 | 33.7 | 立方米 | 350 | 1.1795 |  |  |  |  | 300*55% | 0.56 |  | 300*55% | 0.56
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 10*0.9*2.5 | 22.5 | 立方米 | 450 | 1.0125 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 10*0.9*2.5 | 22.5 | 立方米 | 350 | 0.7875 |  |  |  |  | 300*55% | 0.37 |  | 300*55% | 0.37
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 17*0.9*2 | 38.3 | 立方米 | 450 | 1.7235 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 17*0.9*2 | 38.3 | 立方米 | 350 | 1.3405 |  |  |  |  | 300*55% | 0.63 |  | 300*55% | 0.63
| 说 明 |  | 挡墙、护坡、排水边沟的修复工程数量统一用：立方米；混凝土护栏、波形护栏修复统一用：米；
Note on F4: 陈明福: 按农村公路数据库，加上行政区位码
Note on G4: 作者:
Note on H4: 作者: 与项目类别对应，填写路线所连接的两个行政中心，如：**村（或县或乡）通**村（或县或乡），或旅游（开发）区名称。
Note on I4: 陈明福: 具体修复的起点桩号
Note on J4: 陈明福: 具体修复的终点桩号
Note on K4: 陈明福: 实际修复里程（终点-起点）
Note on O4: 陈明福: 挡墙倒塌、涵洞垮塌、路基坍塌、等
Note on R6: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R7: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R9: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on Z6: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on Z7: administrator: 长度、高度、宽度
Note on Z9: administrator: 砼厚度、宽度等

## 晋安区
附件5
福州市2017年农村公路大中修工程项目计划表（第一批）——核销情况
序号 | 项目所在地 |  | 路线名称 | 路线属性 |  | 项目类别及路线功能 |  | 计划修复路段概况 | [6 empty] | 计划修复内容与工程数量 | [7 empty] | 县级验收修复内容与工程数量 | [7 empty] | 设计批复 文号/批准单序号 | 市级初核意见或完工抽检核对意见 | 验收文号 | 原补助计划（万元） |  |  | 按县级验收工程数量 计算补助（万元） |  |  | 未按计划实施收回或处罚性核减补助（万元） | 备注
| 县区 | 乡镇 |  | 行政等级 | 路线编号 | 项目 类别 | 路线功能 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程 （公里） | 现有技术等级 | 路面类型 | 路面宽度 | 损毁类型 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 |  |  |  | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计划补助资金 | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计算补助资金
| 7 |  | 合计 | [6 empty] | 23.771 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | 3245425.3275 | 323.69 |  | 59 |  |  |  |  | 3040545.7845 | 277.18 |  |  |  |  | 91.04 | 91.04 |  | 76.85 | 76.85 | 18.54
1 | 晋安区 | 宦溪镇 | 增楼线 | 乡道 | Y016350111 |  |  | 0 | 0.755 | 0.755 | 等外 | 水泥砼 | 3 | 挡墙坍塌、边沟损坏、涵洞坍塌、路面损坏 | 混凝土挡墙 | 1 | 见图纸 | 200.1 | 立方米 | 689.19 | 137907 | 22.53 | 混凝土挡墙 | 1 |  | 194.025 | 立方米 | 689.19 | 137907 | 22.53 | 榕晋交养2017-001 |  | 晋安2017-5-17 | 300*55% | 3.3 | 7.4 | 300*55% | 3.2 | 7.04 | 0.36
[15 empty] | 路面修补 | 1 |  | 82.5 | 平方米 | 117.64 | 9705 |  | 路面修补 | 1 |  | 75.7 | 平方米 | 117.64 | 9705 |  |  |  |  | 45/㎡ | 0.37 |  | 45/㎡ | 0.34
[15 empty] | 防撞护栏 | 1 |  | 15 | 米 | 631.87 | 9705 |  | 防撞护栏 | 1 |  | 8 | 米 | 631.87 | 9705 |  |  |  |  | 300*55% | 0.25 |  | 300*55% | 0.13
[15 empty] | 涵洞 | 1 |  | 8 | 米 | 7204.5 | 57636 |  | 涵洞 | 1 |  | 8 | 米 | 7204.5 | 57636 |  |  |  |  | 55% | 3.17 |  | 55% | 3.17
[15 empty] | 边沟修补 | 1 | 25米 | 9.5 | 立方米 | 905.68 | 8604 |  | 边沟修补 | 1 |  | 6.2 | 立方米 | 905.68 | 8604 |  |  |  |  | 600*55% | 0.31 |  | 600*55% | 0.2
2 | 晋安区 | 宦溪镇 | 降虎线 | 乡道 | Y022350111 |  |  | 0 | 3.145 | 3.145 | 等外 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙坍塌、路面损坏、涵洞坍塌 | 混凝土挡墙 | 3 | 见图纸 | 288.2 | 立方米 | 728.62 | 209988 | 29.5 | 混凝土挡墙 | 3 |  | 206.299 | 立方米 | 728.62 | 209988 | 17.19 | 榕晋交养2017-002 | 与县级验收文件基本相符 | 晋安2017-4-12 | 300*55% | 4.76 | 9.32 | 300*55% | 3.4 | 4 | 5.32
[15 empty] | 防撞护栏 | 2 |  | 24 | 米 | 645.17 | 15484.08 |  | 防撞护栏 | 2 |  | 22 | 米 | 645.17 | 15484.08 |  |  |  |  | 300*55% | 0.4 |  | 300*55% | 0.36
[15 empty] | 路面修补 | 1 |  | 67.5 | 平方米 | 124.15 | 8380 |  | 路面修补 | 1 |  | 22.42 | 平方米 | 124.15 | 8380 |  |  |  |  | 45/㎡ | 0.3 |  | 45/㎡ | 0.1
[15 empty] | 护肩 | 2 |  | 13.32 | 立方米 | 546.49 | 7519 |  | 护肩 | 2 |  | 8.32 | 立方米 | 546.49 | 7519 |  |  |  |  | 300*55% | 0.22 |  | 300*55% | 0.14
[15 empty] | 涵洞 | 1 |  | 8 | 米 | 8262.25 | 66098 |  | 涵洞 | 1 |  | 0 | 米 | 8262.25 | 0 |  |  |  |  | 55% | 3.64 |  | 55% | 0
3 | 晋安区 | 宦溪镇 | 牛项线 | 乡道 | Y023350111 |  |  | 0 | 3.466 | 3.466 | 四级 | 水泥砼 | 6.5 | 路面损坏、边沟损坏、涵洞坍塌、护栏损坏 | 路面修补 | 1 | 见图纸 | 60 | 平方米 | 124 | 7440 | 47.7 | 路面修补 | 1 |  | 78 | 平方米 | 124 | 7440 | 53.85 | 榕晋交养2017-003 |  | 晋安2017-5-17 | 45/㎡ | 0.27 | 12.21 | 45/㎡ | 0.35 | 16.56 | 0
[15 empty] | 边沟修复 | 2 |  | 24.42 | 立方米 | 1879 | 45887 |  | 边沟修复 | 2 |  | 25.796 | 立方米 | 1879 | 45887 |  |  |  |  | 600*55% | 0.81 |  | 600*55% | 0.85
[15 empty] | 护肩 | 1 |  | 6.66 | 立方米 | 576.43 | 3839 |  | 护肩 | 1 |  | 4.995 | 立方米 | 576.43 | 3839 |  |  |  |  | 300*55% | 0.11 |  | 300*55% | 0.08
[15 empty] | 混凝土挡墙 | 2 |  | 515.1 | 立方米 | 700 | 370052 |  | 混凝土挡墙 | 2 |  | 495.7 | 立方米 | 700 | 370052 |  |  |  |  | 300*55% | 8.5 |  | 300*55% | 8.18
[15 empty] | 防撞护栏 | 1 |  | 20 | 米 | 389.55 | 7791 |  | 防撞护栏 | 1 |  | 18 | 米 | 389.55 | 7791 |  |  |  |  | 300*55% | 0.33 |  | 300*55% | 0.3
[15 empty] | 涵洞 | 1 |  | 10 | 米 | 3985.7 | 39857 |  | 涵洞 | 1 |  | 31 | 米 | 3985.7 | 123556.7 |  |  |  |  | 55% | 2.19 |  | 55% | 6.8
4 | 晋安区 | 宦溪镇 | 黄土岗线 | 乡道 | Y024350111 |  |  | 0 | 3.809 | 3.809 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙坍塌 | 混凝土挡墙 | 1 | 见图纸 | 311.9 | 立方米 | 724.12 | 225853 | 22.59 | 混凝土挡墙 | 1 |  | 311.9 | 立方米 | 724.12 | 225853 | 22.59 | 榕晋交养2017-004 |  | 晋安2017-3-17 | 300*55% | 5.15 | 5.15 | 300*55% | 5.15 | 5.15 | 0
5 | 晋安区 | 日溪乡 | 铁坑线 | 乡道 | Y006350111 |  |  | 0 | 4.225 | 4.225 | 等外 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙坍塌、护栏损坏 | 混凝土挡墙 | 2 |  | 370.233 | 立方米 | 686.93 | 254297.13 | 32.56 | 混凝土挡墙 | 2 |  | 378.84 | 立方米 | 686.93 | 254297.13 | 31.8 | 榕晋交养2017-005 |  | 晋安2017-5-26 | 300*55% | 6.11 | 9.69 | 300*55% | 6.25 | 9.33 | 0.36
[8 empty] | 6.95 | [6 empty] | 涵洞 | 1 |  | 6 | 米 | 8670.5 | 52023 |  | 涵洞 | 1 |  | 6 | 米 | 8670.5 | 52023 |  |  |  |  | 55% | 2.86 |  | 55% | 2.86
[8 empty] | 8.5 | [6 empty] | 路面修复 | 1 |  | 160 | 平方米 | 120.57 | 19291.2 |  | 路面修复 | 1 |  | 48 | 平方米 | 120.57 | 19291.2 |  |  |  |  | 45/㎡ | 0.72 |  | 45/㎡ | 0.22
6 | 晋安区 | 寿山乡 | 岭微线 | 乡道 | Y028350111 |  |  | 0 | 7.371 | 7.371 | 四级 | 水泥砼 | 3 | 挡墙坍塌、边沟损坏，路面损坏 | 混凝土挡墙 | 5 | 见图纸 | 1211.438 | 立方米 | 739.673 | 896068 | 132.32 | 混凝土挡墙 | 5 |  | 1207.27 | 立方米 | 739.673 | 896068 | 108.13 | 榕晋交养2017-006） |  | 晋安2017-7-11 | 300*55% | 19.99 | 39.43 | 300*55% | 19.92 | 27.11 | 12.32
[8 empty] | 1.59 | 1.611 | [5 empty] | 路面修复 | 4 |  | 283.5 | 平方米 | 139.07 | 39427 |  | 路面修复 | 4 |  | 306.95 | 平方米 | 139.07 | 39427 |  |  |  |  | 45/㎡ | 1.28 |  | 45/㎡ | 1.38
[8 empty] | 1.94 | 1.96 | [5 empty] | 平台植草皮 | 1 |  | 115 | 平方米 | 141.6 | 16284 |  | 平台植草皮 | 1 |  |  | 平方米 | 141.6 | 16284
[8 empty] | 3.5 | 3.516 | [5 empty] | 边沟修复 | 5 |  | 111.58 | 平方米 | 934.31 | 104250 |  | 边沟修复 | 5 |  | 105.92 | 平方米 | 934.31 | 104250 |  |  |  |  | 600*55% | 3.68 |  | 600*55% | 3.5
[8 empty] | 3.6 | 3.628 | [5 empty] | 护肩 | 2 |  | 19.96 | 立方米 | 568.94 | 11356 |  | 护肩 | 2 |  | 23.52 | 立方米 | 568.94 | 11356 |  |  |  |  | 300*55% | 0.33 |  | 300*55% | 0.39
[8 empty] | 0.01 | 0.08 | [5 empty] | φ150圆管涵 | 2 |  | 21 | 米 | 655.67 | 138089 |  | φ150圆管涵 | 2 |  | 20.1 | 米 | 655.67 | 13178.967 |  |  |  |  | 55% | 7.59 |  | 55% | 0.72
[8 empty] | 1.5 | [6 empty] | φ100圆管涵 | 2 |  | 16 | 米 | 674.3 | 107888 |  | φ100圆管涵 | 2 |  | 15.3 | 米 | 674.3 | 10316.79 |  |  |  |  | 55% | 5.93 |  | 55% | 0.57
[8 empty] | 1.55 | [6 empty] | 波形护栏 | 3 |  | 57 | 米 | 172.6 | 9838.2 |  | 波形护栏 | 3 |  | 57 | 米 | 172.6 | 9838.2 |  |  |  |  | 200*55% | 0.63 |  | 200*55% | 0.63
7 | 晋安区 | 寿山乡 | 长溪线 | 村道 | C005350111 |  |  | 0 | 2 | 1 | 四级 | 水泥砼 | 4.5 | 挡墙坍塌、路面损坏、边沟损坏 | 护肩 | 2 | 见图纸 | 48.93 | 立方米 | 570.41 | 27910.16 | 36.49 | 护肩 | 2 |  | 40 | 立方米 | 570.41 | 27910.16 | 21.09 | 榕晋交养2017-007 | 与县级验收文件基本相符 | 晋安2017-6-19 | 300*55% | 0.81 | 7.84 | 300*55% | 0.66 | 7.66 | 0.18
[15 empty] | 混凝土挡墙 | 2 |  | 328.85 | 立方米 | 871.5 | 286592.775 |  | 混凝土挡墙 | 2 |  | 327.92 | 立方米 | 871.5 | 286592.775 |  |  |  |  | 300*55% | 5.43 |  | 300*55% | 5.41
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 34 | 米 | 237.32 | 8068.88 |  | 波形护栏 | 1 |  | 34 | 米 | 237.32 | 8068.88 |  |  |  |  | 200*55% | 0.37 |  | 200*55% | 0.37
[15 empty] | 防撞护栏 | 1 |  | 25 | 米 | 489.2 | 12230 |  | 防撞护栏 | 1 |  | 33 | 米 | 489.2 | 12230 |  |  |  |  | 300*55% | 0.41 |  | 300*55% | 0.54
[15 empty] | 路面修复 | 2 |  | 181.75 | 平方米 | 165.43 | 30066.9025 |  | 路面修复 | 2 |  | 151 | 平方米 | 165.43 | 30066.9025 |  |  |  |  | 45/㎡ | 0.82 |  | 45/㎡ | 0.68
| 说 明 |  | 挡墙、护坡、排水边沟的修复工程数量统一用：立方米；混凝土护栏、波形护栏修复统一用：米；
Note on F4: 陈明福: 按农村公路数据库，加上行政区位码
Note on G4: 作者: 按“乡通乡、乡通县、县通县、村通乡、村通村、村通自然村、其他”填写。
Note on H4: 作者: 与项目类别对应，填写路线所连接的两个行政中心，如：**村（或县或乡）通**村（或县或乡），或旅游（开发）区名称。
Note on I4: 陈明福: 具体修复的起点桩号
Note on J4: 陈明福: 具体修复的终点桩号
Note on K4: 陈明福: 实际修复里程（终点-起点）
Note on O4: 陈明福: 挡墙倒塌、涵洞垮塌、路基坍塌、等

## 闽清县
附件5
福州市2017年农村公路大中修工程项目计划表（第一批）——核销情况
序号 | 项目所在地 |  | 路线名称 | 路线属性 |  | 项目类别及路线功能 |  | 计划修复路段概况 | [6 empty] | 计划修复内容与工程数量 | [7 empty] | 县级验收修复内容与工程数量 | [7 empty] | 设计批复 文号/批准单序号 | 市级初核意见或完工抽检核对意见 | 验收文号 | 原补助计划（万元） |  |  | 按县级验收工程数量 计算补助（万元） |  |  | 未按计划实施收回或处罚性核减补助（万元） | 备注
| 县区 | 乡镇 |  | 行政等级 | 路线编号 | 项目 类别 | 路线功能 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程 （公里） | 现有技术等级 | 路面类型 | 路面宽度 | 损毁类型 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 |  |  |  | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计划补助资金 | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计算补助资金
| 62 |  | 合计 | [6 empty] | 181.851 | [5 empty] | 434 |  |  |  |  | 1417.0849 | 1417.0849 |  | 315 |  |  |  |  | 946.4885 | 946.4885 |  |  |  |  | 424.52 | 424.52 |  | 284.53 | 284.53 | 150.64
2 | 闽清县 | 养护所 | 东廷线 | 县道 | X123350124 | 中修 | 乡通乡 | 6.1 | 8.32 | 2.22 | 三级 | 水泥砼 | 6.5 | 路基坍塌、路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 56.5433 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 56.3974 | 梅交[2017]171~172号/梅交养（核）2017-061-1~2号 | 与县级验收文件基本相符 |  |  |  | 13.87 |  |  | 13.82 | 0.05
[15 empty] | 路面修复 | 2 | 50m×6m（18CM） | 300 | 平方米 | 147.367 | 44210.1 |  | 路面修复 | 2 | 24.7m×3m+35.8m×3m、23m×3.2m+10m×3.5m（18CM） | 290.1 | 平方米 | 147.367 | 42751.1667 |  |  |  | 梅交[2018]414号 | 50/㎡ | 1.5 |  | 50/㎡ | 1.45 |  |  | 2017年大中修
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 现浇砼挡墙：38.7m×6.62m×2.31m | 592 | 立方米 | 674.09 | 399061.28 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 现浇砼挡墙：38.7m×6.62m×2.31m | 592 | 立方米 | 674.09 | 399061.28 |  |  |  | 梅交[2018]375号 | 300*60% | 10.66 |  | 300*60% | 10.66 |  |  | 闽清县“莫兰蒂、鲇鱼“台风农村公中路道路水毁修复工程（X123县道K7+655-K7+693.7)
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 31.5m×6.5m（20CM） | 204.8 | 平方米 | 511.5723 | 104770 |  | 路面修复 | 1 | 31.5m×6.5m（20CM） | 204.8 | 平方米 | 511.5723 | 104770 |  |  |  |  | 55/㎡ | 1.13 |  | 55/㎡ | 1.13
[15 empty] | 安全防护 | 1 | F型钢筋砼栏：32m | 32 | 米 | 543.5 | 17392 |  | 安全防护 | 1 | F型钢筋砼栏：32m | 32 | 米 | 543.5 | 17392 |  |  |  |  | 300*60% | 0.58 |  | 300*60% | 0.58
4 | 闽清县 | 养护所 | 雄白线 | 县道 | X121350124 | 中修 | 乡通乡 | 7.507 | 29.011 | 21.504 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-1m×5.5m | 5.5 | 米 | 8290.727 | 45598.9985 | 86.5196 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米 | 8290.727 | 0 | 0 | 梅交[2017]172号/梅交养（核）2017-059-1~2号 |  | 取消项目、无验收材料 | 60% | 2.74 | 20.62 |  |  | 0 | 20.62
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 | 7m×5.164m×1.845m、13m×2.059m×2.765m、25m×8.729m×3.31m、13m×8.729m×3.32m、25m×8.729m×3.33m、7m×2.085m×0.8m | 863.1 | 立方米 | 870.922 | 751692.7782 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 870.922 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 15.54
[15 empty] | 路面修复 | 2 | 38m×3.5m | 133 | 平方米 | 147.368 | 19599.944 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 147.368 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.67
[15 empty] | 安全防护 | 2 | 波型护栏：29m＋20m | 49 | 米 | 227.163 | 11130.987 |  | 安全防护 |  |  |  | 米 | 227.163 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.59
[16 empty] | 3 | F型砼护栏：20m＋15m＋25m | 60 | 米 | 619.55 | 37173 | [5 empty] | 米 | 619.55 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 1.08
5 | 闽清县 | 养护所 | 坂金线 | 县道 | X120350124 | 中修 | 乡通乡 | 3.15 | 52.383 | 49.233 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 5 | 钢筋砼圆管涵：1-φ0.75m×6m、1-φ1.0m×5.5m、1-φ0.75m×5.5m、1-φ1.5m×9.5m、钢筋砼盖板涵：1-1m×8m | 34.5 | 米 | 5732 | 197754 | 201.8219 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米 | 5732 | 0 | 0 | 梅交[2017]172号/梅交养（核）2017-058-1~4号 |  | 取消项目、无验收材料 | 60% | 11.87 | 52.62 | 60% |  | 0 | 52.62
[15 empty] | 排水设施 | 1 | 引水井：矩形50cm×50cm、 | 2 | 立方米 | 920 | 1840 |  | 排水设施 |  |  |  | 立方米 | 920 | 0 |  |  |  |  | 60% | 0.11 |  | 60%
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 11 | 片石砼路肩墙：25m×8.478m×2.5m、18m×6.894m×2.34m、13m×5.385m×1.79m、11m×4.701m×1.47m、26m×5.164m×1.845m、12m×6.894m×2.34m、7m×3.371m×1.02m、8m×4.629m×1.79m、10m×4.698m×1.47m、15m×6.711m×2.34m、6m×2.079m×0.8m | 1858 | 立方米 | 883.173 | 1640935.434 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 883.173 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 33.44 |  | 300*60%
[15 empty] | 路面修复 | 7 | 109m×4.5m＋27m×4.24m | 605 | 平方米 | 147.372 | 89160.06 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 147.372 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 3.03 |  | 50/㎡
[15 empty] | 安全防护 | 7 | 波型护栏：28m＋42m＋40m＋28m＋130m＋20m＋24m | 312 | 米 | 231.907 | 72354.984 |  | 安全防护 |  |  |  | 米 | 231.907 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 3.74 |  | 200*60%
[16 empty] | 2 | F型砼护栏：14m＋10m | 24 | 米 | 673.958 | 16174.992 | [5 empty] | 米 | 673.958 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 0.43 |  | 300*60%
6 | 闽清县 | 养护所 | 上佳线 | 县道 | X122350124 | 中修 | 乡通乡 | 18.01 | 21.785 | 3.775 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 涵洞修复 | 1 | 道 | 6980 | 6980 | 99.2769 | 浆砌涵洞 | 1 | 涵洞修复0.6米长 | 1 | 道 | 6980 | 6980 | 99.2751 | 梅交[2017]172号/梅交养（核）2017-060号 |  | 梅交[2018]414号 | 60% | 0.42 | 21.94 | 60% | 0.42 | 21.94 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 5 | 片石砼路肩墙：21m×5.352m×3.31m、8m×5.34m×2.34m、20m×2.913m×0.965m、25m×7.281m×2.34m、9m×3.811m×2.5m | 1040 | 立方米 | 890.095 | 925698.8 |  | 浆砌挡墙 | 5 | 片石砼路肩墙：22m×2m×8m、8.7m×1.9m×7m、19.5m×0.9m×3m、24.4m×2.0m×8m、9m×1.5m×6m | 1039.98 | 立方米 | 890.095 | 925680.9981 |  |  |  |  | 300*60% | 18.72 |  | 300*60% | 18.72
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 25m×3.5m | 87.5 | 平方米 | 152.2057 | 13318 |  | 路面修复 | 1 | 25m×3.5m | 87.5 | 平方米 | 152.2057 | 13318 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.44 |  | 50/㎡ | 0.44
[15 empty] | 安全防护 | 4 | 波型护栏：28m＋36m＋48m＋85m | 197 | 米 | 237.4213 | 46772 |  | 安全防护 | 4 | 波型护栏：28m＋36m＋48m＋85m | 197 | 米 | 237.4213 | 46772 |  |  |  |  | 200*60% | 2.36 |  | 200*60% | 2.36
7 | 闽清县 | 养护所 | 省城线 | 县道 | X126350124 | 中修 | 乡通乡 | 3.6 | 7.512 | 3.912 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 26.7819 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.3618 | 梅交[2017]172号/梅交养（核）2017-062号 | 与县级验收文件基本相符 | 梅交[2018]414号 |  |  | 7.36 |  |  | 1.25 | 6.11
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 片石砼路肩墙：18m×5.165m×1.845m | 171.53 | 立方米 | 903.667 | 155006.0005 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 903.667 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 3.09 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | 3 | 109m×4.5m | 561.6 | 平方米 | 151.544 | 85107.1104 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 151.544 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 2.81 |  | 50/㎡ | 0
[15 empty] | 安全防护 | 4 | 波型护栏：80m＋12m＋12m＋18m | 122 | 米 | 227.098 | 27705.956 |  | 安全防护 | 4 | 波型护栏：80m＋12m＋12m | 104 | 米 | 227.098 | 23618.192 |  |  |  |  | 200*60% | 1.46 |  | 200*60% | 1.25
8 | 闽清县 | 养护所 | 坂东线 | 县道 | X127350124 | 中修 | 乡通乡 | 12.2 | 35.118 | 22.918 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-1m×1m×6.5m | 6.5 | 米 | 6508.15 | 42302.975 | 92.833 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-1m×1m×6.5m | 6.5 | 米 | 6508.15 | 42302.975 | 92.8339 | 梅交[2017]172号/梅交养（核）2017-063号 |  | 梅交[2018]414号 | 60% | 2.54 | 21.08 | 60% | 2.54 | 21.08 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 | 片石砼路肩墙：10m×5.165m×1.845m、挡墙：17m×6.7124m×2.34m、25m×8.607m×2.765m | 957.3 | 立方米 | 895.861 | 857607.7353 |  | 浆砌挡墙 | 3 | 片石砼路肩墙：10m×5m×1.5m、挡墙：20m×6.5m×1.9m、29.3m×7.5m×2.5m | 957.31 | 立方米 | 895.861 | 857616.6939 |  |  |  |  | 300*60% | 17.23 |  | 300*60% | 17.23
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 10m×4.5m | 45 | 平方米 | 153.622 | 6912.99 |  | 路面修复 | 1 | （5.5+4.9）/2×4.2+8.5×5.5/2 | 45 | 平方米 | 153.622 | 6912.99 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.23 |  | 50/㎡ | 0.23
[15 empty] | 安全防护 | 3 | 波型护栏：12m＋50m＋28m | 90 | 米 | 238.956 | 21506.04 |  | 安全防护 | 3 | 波型护栏：12m＋50m＋28m | 90 | 米 | 238.956 | 21506.04 |  |  |  |  | 200*60% | 1.08 |  | 200*60% | 1.08
10 | 闽清县 | 云龙乡 | 云际线 | 乡道 | Y011350124 | 中修 | 村通乡 | 2.569 | 2.591 | 0.022 | 四 | 水泥砼 | 6 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 |  |  | 2.7185 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 |  |  | 2.5084 | 梅交[2017]161号/梅交养（核）2017-001号 |  | 梅交养(验） 2017-001号 |  |  | 1.14 |  |  | 1.06 | 0.08
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长22m×高1.3m×2 | 44 | 米 | 617.841 | 27185.004 |  | 栏杆修复 | 1 | 长20.3m×高1.3m×2 | 40.6 | 米 | 617.841 | 25084.3446 |  |  |  |  | 400*65% | 1.14 |  | 400*65% | 1.06
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 |  |  |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
12 | 闽清县 | 云龙乡 | 台泰线 | 乡道 | Y034350124 | 中修 | 村通乡 | 1.278 | 1.308 | 0.03 | 四 | 水泥砼 | 4.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.6829 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.7197 | 梅交[2017]161号/梅交养（核）2017-003号 |  | 梅交养(验） 2017-002号 |  |  | 1.56 |  |  | 1.58 | 0
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长30m×高1.3m×2 | 60 | 米 | 613.817 | 36829.02 |  | 栏杆修复 | 1 | 长30.3m×高1.3m×2 | 60.6 | 米 | 613.817 | 37197.3102 |  |  |  |  | 400*65% | 1.56 |  | 400*65% | 1.58
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
13 | 闽清县 | 云龙乡 | 台际线 | 乡道 | Y035350124 | 中修 | 村通乡 | 3.404 | 5.54 | 2.136 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 4.0733 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 4.1497 | 梅交[2017]161号/梅交养（核）2017-004号 | 与县级验收文件基本相符 | 梅交养(验） 2017-003号 |  |  | 1.66 |  |  | 1.7 | 0
[15 empty] | 栏杆修复 | 2 | 长10m×高1.3m×2、长22m×高1.3m×2 | 64 | 米 | 636.453 | 40732.992 |  | 栏杆修复 | 2 |  | 65.2 | 米 | 636.453 | 41496.7356 |  |  |  |  | 400*65% | 1.66 |  | 400*65% | 1.7
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
14 | 闽清县 | 白樟镇 | 攸园线 | 乡道 | Y016350124 | 中修 | 村通乡 | 4.745 | 4.82 | 0.075 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 4.9724 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 5.5031 | 梅交[2017]162号/梅交养（核）2017-011号 | 与县级验收文件基本相符 | 梅交养(验） 2017-009号 |  |  | 1.73 |  |  | 1.91 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 2 | 45m×3.5m、30m×6.25m | 345 | 平方米 | 144.127 | 49723.815 |  | 路面修复 | 1 | 45m×3.5m、30m×6.25m | 381.82 | 平方米 | 144.127 | 55030.5711 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.73 |  | 50/㎡ | 1.91
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
15 | 闽清县 | 金沙镇 | 金白线 | 乡道 | Y012350124 | 中修 | 村通乡 | 1.5 | 2.5 | 1 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损、涵洞损坏、栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-2m×2m×5m | 5 | 米 | 8499.4 | 42497 | 12.9126 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-2m×2m×8m | 8 | 米 | 8499.4 | 67995.2 | 13.9859 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-013号 | 与县级验收文件基本相符 | 梅交养(验） 2017-011号 | 60% | 2.55 | 5.95 | 60% | 4.08 | 7.08 | 0
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长44m×高1.3m×2 | 88 | 米 | 659.386 | 58025.968 |  | 栏杆修复 | 1 | 长44.5m×高1.3m×2 | 89 | 米 | 659.386 | 58685.354 |  |  |  |  | 400*65% | 2.29 |  | 400*65% | 2.31
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 13m×2.5m×0.8m | 26 | 立方米 | 358.615 | 9323.99 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 13m×2.5m×0.8m | 30.8 | 立方米 | 358.615 | 11045.342 |  |  |  |  | 300*60% | 0.47 |  | 300*60% | 0.55
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 20m×3.5m | 70 | 平方米 | 214.471 | 15012.97 |  | 路面修复 | 1 | 20m×3.5m |  | 平方米 | 214.471 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.35 |  | 50/㎡ | 0
[15 empty] | 安全防护 | 1 | Ⅰ型钢筋砼护栏：8m×2 | 16 | 米 | 266.625 | 4266 |  | 安全防护 | 1 | Ⅰ型钢筋砼护栏：8m | 8 | 米 | 266.625 | 2133 |  |  |  |  | 300*60% | 0.29 |  | 300*60% | 0.14
16 | 闽清县 | 金沙镇 | 光古线 | 乡道 | Y013350124 | 中修 | 村通乡 | 1.54 | 2.87 | 1.33 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ0.5m×6m | 6 | 米 | 329.5 | 1977 | 14.0741 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ0.5m×4.5m | 4.5 | 米 | 329.5 | 1482.75 | 18.9585 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-014号 | 与县级验收文件基本相符 | 梅交养(验） 2017-012号 | 60% | 0.12 | 4.06 | 60% | 0.09 | 5.43 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 11 | 225m×3.5m | 787.5 | 平方米 | 176.208 | 138763.8 |  | 路面修复 | 16 | 295.9m×3.5m | 1067.5 | 平方米 | 176.208 | 188102.04 |  |  |  |  | 50/㎡ | 3.94 |  | 50/㎡ | 5.34
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
17 | 闽清县 | 金沙镇 | 门璜线 | 乡道 | Y014350124 | 中修 | 村通乡 | 2.195 | 2.205 | 0.01 | 四级 | 水泥砼 | 6/3.5 | 涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-2m×2m×7m | 7 | 米 | 4467.857 | 31274.999 | 3.7442 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-2m×2m×7m | 7 | 米 | 4467.857 | 31274.999 | 3.4975 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-015号 |  | 梅交养(验） 2017-013号 | 60% | 1.88 | 2.06 | 60% | 1.88 | 1.99 | 0.07
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 10m×3.5m | 35 | 平方米 | 176.2 | 6167 |  | 路面修复 | 1 |  | 21 | 平方米 | 176.2 | 3700.2 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.18 |  | 50/㎡ | 0.11
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
18 | 闽清县 | 金沙镇 | 古重线 | 乡道 | Y015350124 | 中修 | 村通乡 | 0 | 4.895 | 4.895 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 20.4391 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 16.2931 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-016号 |  | 梅交养(验） 2017-014号 |  |  | 5.8 |  |  | 4.62 | 1.18
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 12 | 10m×4m+320m×3.5m | 1160 | 平方米 | 176.199 | 204390.84 |  | 路面修复 | 13 |  | 924.7 | 平方米 | 176.199 | 162931.2153 |  |  |  |  | 50/㎡ | 5.8 |  | 50/㎡ | 4.62
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
19 | 闽清县 | 金沙镇 | 上东线 | 乡道 | Y044350124 | 中修 | 村通乡 | 0.112 | 0.485 | 0.373 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损、栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 10.0489 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 12.3177 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-017号 |  | 梅交养(验） 2017-015号 |  |  | 3.7 |  |  | 4.29 | 0
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长56m×高1.3m×2 | 112 | 米 | 619.054 | 69334.048 |  | 栏杆修复 | 1 |  | 113.7 | 米 | 619.054 | 70386.4398 |  |  |  |  | 400*65% | 2.91 |  | 400*65% | 2.96
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 45m×3.5m | 157.5 | 平方米 | 197.81 | 31155.075 |  | 路面修复 | 1 |  | 266.875 | 平方米 | 197.81 | 52790.5437 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.79 |  | 50/㎡ | 1.33
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
20 | 闽清县 | 金沙镇 | 鹤林线 | 乡道 | Y045350124 | 中修 | 村通乡 | 0.25 | 0.254 | 0.004 | 等外 | 水泥砼 | 3 | 涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-4m×4m×7.07m | 7.07 | 米 | 13752.6167 | 97231 | 9.7231 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-4m×4m×7.07m | 7.07 | 米 | 13752.6167 | 97231 | 9.7231 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-018号 | 与县级验收文件基本相符 | 梅交养(验） 2017-016号 | 60% | 5.83 | 5.83 | 60% | 5.83 | 5.83 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
21 | 闽清县 | 白中镇 | 攸园线 | 乡道 | Y016350124 | 中修 | 村通乡 | 0 | 1.6 | 1.6 | 四级 | 水泥砼 | 5/3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 51.2394 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 61.5145 | 梅交[2017]164号/梅交养（核）2017-024号 |  | 梅交养(验） 2017-022号 |  |  | 13.61 |  |  | 16.34 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 16 | 425m×5m＋185m×3.5m | 2722.5 | 平方米 | 188.207 | 512393.5575 |  | 路面修复 | 8 |  | 3268.45 | 平方米 | 188.207 | 615145.1691 |  |  |  |  | 50/㎡ | 13.61 |  | 50/㎡ | 16.34
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
22 | 闽清县 | 池园镇 | 茶岭线 | 乡道 | Y023350124 | 中修 | 村通乡 | 10.8 | 10.828 | 0.028 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 8.7396 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.6465 | 梅交[2017]165号/梅交养（核）2017-026号 |  | 梅交养(验） 2017-024号 |  |  | 4.02 |  |  | 1.68 | 2.34
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 18m×5.53m×2.052m | 204.4 | 立方米 | 392.392 | 80204.9248 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 73.95 | 立方米 | 392.392 | 29017.3884 |  |  |  |  | 300*60% | 3.68 |  | 300*60% | 1.33
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | 安全防护 | 1 | A级波型护栏：28m | 28 | 米 | 256.821 | 7190.988 |  | 安全防护 | 1 | A级波型护栏 | 29 | 米 | 256.821 | 7447.809 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34 |  | 200*60% | 0.35
23 | 闽清县 | 池园镇 | 仁太线 | 乡道 | Y050350124 | 中修 | 村通乡 | 0.2 | 0.31 | 0.11 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 6.7894 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 6.4499 | 梅交[2017]165号/梅交养（核）2017-027号 |  | 梅交养(验） 2017-025号 |  |  | 1.93 |  |  | 1.83 | 0.1
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 110m×3.5m | 385 | 平方米 | 176.348 | 67893.98 |  | 路面修复 | 1 |  | 365.75 | 平方米 | 176.348 | 64499.281 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.93 |  | 50/㎡ | 1.83
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
24 | 闽清县 | 池园镇 | 宝东线 | 乡道 | Y057350124 | 中修 | 村通乡 | 7.11 | 10.68 | 3.57 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损、涵洞损坏、栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | 2 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1m×6m/2道 | 12 | 米 | 907 | 10884 | 13.3635 | 浆砌涵洞 | 2 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1m×6m/2道 | 12 | 米 | 907 | 10884 | 13.2223 | 梅交[2017]165号/梅交养（核）2017-028号 |  | 梅交养(验） 2017-026号 | 60% | 0.65 | 4.37 | 60% | 0.65 | 4.33 | 0.04
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长16m×高1.3m×2 | 32 | 米 | 653.156 | 20900.992 |  | 栏杆修复 | 1 |  | 32.2 | 米 | 653.156 | 21031.6232 |  |  |  |  | 400*65% | 0.83 |  | 400*65% | 0.84
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 8 | 165m×3.5m | 577.5 | 平方米 | 176.364 | 101850.21 |  | 路面修复 | 8 | 162.9m×3.5m | 568.75 | 平方米 | 176.364 | 100307.025 |  |  |  |  | 50/㎡ | 2.89 |  | 50/㎡ | 2.84
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
25 | 闽清县 | 上莲乡 | 莲丰线 | 乡道 | Y025350124 | 中修 | 村通乡 | 0.3 | 8.89 | 8.59 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 67.851 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 67.9939 | 梅交[2017]166号/梅交养（核）2017-030号 |  | 梅交养(验） 2017-028号 |  |  | 19.24 |  |  | 19.28 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 21 | 855m×4.5m | 3847.5 | 平方米 | 176.351 | 678510.4725 |  | 路面修复 | 21 | 856.8m×4.5m | 3855.6 | 平方米 | 176.351 | 679938.9156 |  |  |  |  | 50/㎡ | 19.24 |  | 50/㎡ | 19.28
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
26 | 闽清县 | 三溪乡 | 三宝线 | 乡道 | Y020350124 | 中修 | 村通乡 | 3.65 | 10.195 | 6.545 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 5 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×6m/4道、1-φ1.0m×5.5m | 29.5 | 米 | 2656.63 | 78370.585 | 25.4151 | 浆砌涵洞 | 5 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×6m/5道 | 30 | 米 | 2656.63 | 79698.9 | 24.4422 | 梅交[2017]167号/梅交养（核）2017-032号 |  | 梅交养(验） 2017-030号 | 60% | 4.7 | 9.5 | 60% | 4.78 | 9.33 | 0.17
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 护肩：3m×2m×0.8m、6m×2.6m×1m | 20.4 | 立方米 | 531.31 | 10838.724 |  | 浆砌挡墙 | 2 | 护肩： | 33.7 | 立方米 | 531.31 | 17905.147 |  |  |  |  | 300*60% | 0.37 |  | 300*60% | 0.61
[15 empty] | 路面修复 | 21 | 253m×3.5m | 885.5 | 平方米 | 186.27 | 164942.085 |  | 路面修复 | 18 | 225.2m×3.5m | 788.2 | 平方米 | 186.27 | 146818.014 |  |  |  |  | 50/㎡ | 4.43 |  | 50/㎡ | 3.94
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
27 | 闽清县 | 三溪乡 | 溪溪线 | 乡道 | Y021350124 | 中修 | 村通乡 | 0.201 | 0.219 | 0.018 | 四级 | 水泥砼 | 4.5 | 路基坍塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.1847 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.4558 | 梅交[2017]167号/梅交养（核）2017-033号 | 与县级验收文件基本相符 | 梅交养(验） 2017-031号 |  |  | 1.08 |  |  | 1.17 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 18m×3.5m×0.951m | 59.94 | 立方米 | 531.31 | 31846.7214 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 65.043 | 立方米 | 531.31 | 34557.9963 |  |  |  |  | 300*60% | 1.08 |  | 300*60% | 1.17
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
28 | 闽清县 | 三溪乡 | 兰新线 | 乡道 | Y077350124 | 中修 | 村通乡 | 0 | 2.402 | 2.402 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 23.4048 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 25.1716 | 梅交[2017]167号/梅交养（核）2017-034号 |  | 梅交养(验） 2017-032号 |  |  | 6.28 |  |  | 6.76 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 28 | 359m×3.5m | 1256.5 | 平方米 | 186.27 | 234048.255 |  | 路面修复 | 28 |  | 1351.35 | 平方米 | 186.27 | 251715.9645 |  |  |  |  | 50/㎡ | 6.28 |  | 50/㎡ | 6.76
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
29 | 闽清县 | 三溪乡 | 前坪线 | 乡道 | Y078350124 | 中修 | 村通乡 | 0.822 | 0.852 | 0.03 | 四级 | 水泥砼 | 4.5 | 路基坍塌、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×6m | 6 | 米 | 2656.63 | 15939.78 | 30.4761 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×6m | 6 | 米 | 2656.63 | 15939.78 | 30.4761 | 梅交[2017]167号/梅交养（核）2017-035号 |  | 梅交养(验） 2017-033号 | 60% | 0.96 | 10.83 | 60% | 0.96 | 10.83 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 片石砼挡墙：30m×9.651m×1.825m | 528.4 | 立方米 | 531.31 | 280744.204 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 片石砼挡墙：30m×9.651m×1.825m | 528.4 | 立方米 | 531.31 | 280744.204 |  |  |  |  | 300*60% | 9.51 |  | 300*60% | 9.51
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 波型护栏：30m | 30 | 米 | 269.25 | 8077.5 |  | 安全防护 | 1 | 波型护栏：30m | 30 | 米 | 269.25 | 8077.5 |  |  |  |  | 200*60% | 0.36 |  | 200*60% | 0.36
30 | 闽清县 | 三溪乡 | 溪柄线 | 乡道 | Y135350124 | 中修 | 村通乡 | 0.098 | 2.516 | 2.418 | 四级 | 水泥砼 | 4.5 | 路基坍塌、路面破损、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 2 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.5m×6m/2道 | 12 | 米 | 2656.63 | 31879.56 | 36.9424 | 浆砌涵洞 | 2 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.5m×6m/2道 | 12 | 米 | 2656.63 | 31879.56 | 35.8309 | 梅交[2017]167号/梅交养（核）2017-036号 |  | 梅交养(验） 2017-034号 | 60% | 1.91 | 12.51 | 60% | 1.91 | 12.33 | 0.18
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 4 | 20m×4m×1.235m、29m×5.506m×1.34m、护肩：17m×2.6m×1m、7m×2.6m×2m | 375.2 | 立方米 | 531.31 | 199347.512 |  | 浆砌挡墙 | 3 |  | 408.176 | 立方米 | 531.31 | 216867.9906 |  |  |  |  | 300*60% | 6.75 |  | 300*60% | 7.35
[15 empty] | 路面修复 | 16 | 200m×3.5m | 700 | 平方米 | 186.27 | 130389 |  | 路面修复 | 12 | 156.2m×3.5m | 546.7 | 平方米 | 186.27 | 101833.809 |  |  |  |  | 50/㎡ | 3.5 |  | 50/㎡ | 2.73
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 波型护栏：29m | 29 | 米 | 269.25 | 7808.25 |  | 安全防护 | 1 | 波型护栏：29m | 28.7 | 米 | 269.25 | 7727.475 |  |  |  |  | 200*60% | 0.35 |  | 200*60% | 0.34
31 | 闽清县 | 塔庄镇 | 茶岭线 | 乡道 | Y023350124 | 中修 | 村通乡 | 4.03 | 6.92 | 2.89 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 9.5677 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 10.1973 | 梅交[2017]168号/梅交养（核）2017-039号 |  | 梅交养(验） 2017-037号 |  |  | 2.71 |  |  | 2.89 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 8 | 155m×3.5m | 542.5 | 平方米 | 176.363 | 95676.9275 |  | 路面修复 | 8 |  | 578.2 | 平方米 | 176.363 | 101973.0866 |  |  |  |  | 50/㎡ | 2.71 |  | 50/㎡ | 2.89
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
32 | 闽清县 | 塔庄镇 | 塔高线 | 乡道 | Y024350124 | 中修 | 村通乡 | 0.69 | 10.33 | 9.64 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 6 | 钢筋砼圆管涵：1-φ0.5m×6m/3道、1-φ1.0m×6m/3道 | 36 | 米 | 589.278 | 21214.008 | 105.3721 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：、1-φ1.0m×6m | 6 | 米 | 589.278 | 3535.668 | 65.1343 | 梅交[2017]168号/梅交养（核）2017-040号 |  | 梅交养(验） 2017-038号 | 60% | 1.27 | 37.41 | 60% | 0.21 | 18.58 | 18.83
[15 empty] | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1.5m×1.5m×5m | 5 | 米 | 3171.4 | 15857 |  | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米 | 3171.4 | 0 |  |  |  |  | 60% | 0.95 |  | 60% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 5 | 33m×2.26m×1.725m、33m×2.26m×1.725m、12m×2.26m×1.72m、20m×7.107m×1.96m、30m×6.679m×1.265m | 836.3 | 立方米 | 378.192 | 316281.9696 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 378.192 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 15.05 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | 16 | 650m×4.5m+275×3.5m | 3887.5 | 平方米 | 176.351 | 685564.5125 |  | 路面修复 | 17 |  | 3673.4 | 平方米 | 176.351 | 647807.7634 |  |  |  |  | 50/㎡ | 19.44 |  | 50/㎡ | 18.37
[15 empty] | 安全防护 | 2 | A级波型护栏：28m＋30m | 58 | 米 | 255.241 | 14803.978 |  | 安全防护 |  |  |  | 米 | 255.241 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.7 |  | 200*60% | 0
33 | 闽清县 | 塔庄镇 | 莲梅线 | 乡道 | Y075350124 | 中修 | 村通乡 | 0.475 | 3.645 | 3.17 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 37.9599 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 36.997 | 梅交[2017]168号/梅交养（核）2017-041号 |  | 梅交养(验） 2017-039号 |  |  | 10.76 |  |  | 10.49 | 0.27
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 13 | 615m×3.5m | 2152.5 | 平方米 | 176.3526 | 379599 |  | 路面修复 | 10 |  | 2097.9 | 平方米 | 176.3526 | 369970.1473 |  |  |  |  | 50/㎡ | 10.76 |  | 50/㎡ | 10.49
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
34 | 闽清县 | 塔庄镇 | 浦饭线 | 乡道 | Y080350124 | 中修 | 村通乡 | 0 | 1.6 | 1.6 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ0.5m×6m | 6 | 米 | 246.333 | 1477.998 | 30.1694 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米 | 246.333 | 0 | 22.2358 | 梅交[2017]168号/梅交养（核）2017-042号 |  | 梅交养(验） 2017-040号 | 60% | 0.09 | 10.09 | 60% | 0 | 6.3 | 3.79
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 15m×6.53m×1.905m | 186.7 | 立方米 | 379.352 | 70825.0184 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 379.352 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 3.36 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | 13 | 360m×3.5m | 1260 | 平方米 | 176.349 | 222199.74 |  | 路面修复 | 7 |  | 1260.9 | 平方米 | 176.349 | 222358.4541 |  |  |  |  | 50/㎡ | 6.3 |  | 50/㎡ | 6.3
[15 empty] | 安全防护 | 1 | A级波型护栏：28m | 28 | 米 | 256.821 | 7190.988 |  | 安全防护 |  |  |  | 米 | 256.821 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34 |  | 200*60% | 0
35 | 闽清县 | 省璜镇 | 仁太线 | 乡道 | Y050350124 | 中修 | 村通乡 | 0.17 | 1.557 | 1.387 | 等外 | 沙土 | 4.5 | 路基坍塌、涵洞损坏、栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×6m | 6 | 米 | 2476.67 | 14860.02 | 9.7705 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米 | 2476.67 | 0 | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-043号 |  |  | 60% | 0.89 | 3.9 | 60% | 0 | 0 | 3.9
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长37.5m×高1.2m×2 | 75 | 米 | 716.23 | 53717.25 |  | 栏杆修复 |  |  |  | 米 | 716.23 | 0 |  |  |  |  | 400*65% | 1.95 |  | 400*65% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 12m×4m×1.22m | 58.7 | 立方米 | 496.22 | 29128.114 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 496.22 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 1.06 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
36 | 闽清县 | 省璜镇 | 前炉线 | 乡道 | Y082350124 | 中修 | 村通乡 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 四级 | 水泥砼 | 4 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 4.2974 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-044号 |  |  |  |  | 1.56 |  |  | 0 | 1.56
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长30m×高1.2m×2 | 60 | 米 | 716.23 | 42973.8 |  | 栏杆修复 |  |  |  | 米 | 716.23 | 0 |  |  |  |  | 400*65% | 1.56 |  | 400*65% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
37 | 闽清县 | 省璜镇 | 谷横线 | 乡道 | Y083350124 | 中修 | 村通乡 | 0.1 | 1.12 | 1.02 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 27.9387 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-045号 |  |  |  |  | 9.92 |  |  | 0 | 9.92
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 片石砼挡墙：22m×10.639m×1.925m、20m×3m×1.095m | 516.3 | 立方米 | 496.22 | 256198.386 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 496.22 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 9.29 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 28m×4.5m | 126 | 平方米 | 184.04 | 23189.04 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 184.04 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.63 |  | 50/㎡ | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
38 | 闽清县 | 省璜镇 | 璜塘线 | 乡道 | Y084350124 | 中修 | 村通乡 | 0.9 | 2.125 | 1.225 | 四级 | 水泥砼 | 4 | 路基坍塌、路面破损、栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 13.528 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-046号 |  |  |  |  | 4.84 |  |  | 0 | 4.84
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长15m×高1.2m×2 | 30 | 米 | 716.23 | 21486.9 |  | 栏杆修复 |  |  |  | 米 | 716.23 | 0 |  |  |  |  | 400*65% | 0.78 |  | 400*65% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 | 护肩：18m×2.6m×1m、挡墙：20m×4.5m×1.495m、10m×3m×1.096m | 214.3 | 立方米 | 496.22 | 106339.946 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 496.22 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 3.86 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 9m×4.5m | 40.5 | 平方米 | 184.04 | 7453.62 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 184.04 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.2 |  | 50/㎡ | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
39 | 闽清县 | 省璜镇 | 省玉线 | 乡道 | Y086350124 | 中修 | 村通乡 | 5.72 | 9.712 | 3.992 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.8648 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-047号 |  |  |  |  | 1.05 |  |  | 0 | 1.05
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 3 | 80m×2.625m | 210 | 平方米 | 184.04 | 38648.4 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 184.04 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.05 |  | 50/㎡ | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
40 | 闽清县 | 省璜镇 | 凤柴线 | 乡道 | Y087350124 | 中修 | 村通乡 | 0.155 | 4.254 | 4.099 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损、栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 32.9174 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 24.7335 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-048号 |  | 梅交养(验） 2017-041号 |  |  | 11 |  |  | 8.17 | 2.83
[15 empty] | 栏杆修复 | 2 | 长15m×高1.2m×2、长12.5m×高1.2m×2 | 55 | 米 | 716.23 | 39392.65 |  | 栏杆修复 |  |  |  | 米 | 716.23 | 0 |  |  |  |  | 400*65% | 1.43 |  | 400*65% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 | 护肩：5m×2.1m×1m、55m×2.1m×1m、5m×2.6m×1m、挡墙：16m×4.5m×1.495m、8m×3.5m×1.246m、14m×4.5m×1.495m | 375.8 | 立方米 | 496.22 | 186479.476 |  | 浆砌挡墙 | 5 |  | 321.119 | 立方米 | 496.22 | 159345.6702 |  |  |  |  | 300*60% | 6.76 |  | 300*60% | 5.78
[15 empty] | 路面修复 | 8 | 122.5m×4.58m | 561.3 | 平方米 | 184.04 | 103301.652 |  | 路面修复 | 7 |  | 478.1 | 平方米 | 184.04 | 87989.524 |  |  |  |  | 50/㎡ | 2.81 |  | 50/㎡ | 2.39
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
41 | 闽清县 | 省璜镇 | 省山线 | 乡道 | Y088350124 | 中修 | 村通乡 | 0.084 | 2.05 | 1.966 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 11.1985 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 13.041 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-049号 | 与县级验收文件基本相符 | 梅交养(验） 2017-042号 |  |  | 3.38 |  |  | 3.96 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 10m×5m×1.476m | 73.8 | 立方米 | 496.22 | 36621.036 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 91.5 | 立方米 | 496.22 | 45404.13 |  |  |  |  | 300*60% | 1.33 |  | 300*60% | 1.65
[15 empty] | 路面修复 | 8 | 91m×4.5m | 409.5 | 平方米 | 184.04 | 75364.38 |  | 路面修复 | 8 |  | 461.89 | 平方米 | 184.04 | 85006.2356 |  |  |  |  | 50/㎡ | 2.05 |  | 50/㎡ | 2.31
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
42 | 闽清县 | 省璜镇 | 建鹤线 | 乡道 | Y089350124 | 中修 | 村通乡 | 0.532 | 2.805 | 2.273 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.4415 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-050号 |  |  |  |  | 0.94 |  |  | 0 | 0.94
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 4 | 48m×3.89m | 187 | 平方米 | 184.04 | 34415.48 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 184.04 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.94 |  | 50/㎡ | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
43 | 闽清县 | 省璜镇 | 和福线 | 乡道 | Y091350124 | 中修 | 村通乡 | 0.239 | 2.904 | 2.665 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 19.1513 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-051号 |  |  |  |  | 5.94 |  |  | 0 | 5.94
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 22m×5m×1.476m | 162.3 | 立方米 | 496.22 | 80536.506 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 496.22 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 2.92 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | 7 | 115m×5.24m | 603 | 平方米 | 184.04 | 110976.12 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 184.04 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 3.02 |  | 50/㎡ | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
44 | 闽清县 | 省璜镇 | 省霞线 | 乡道 | Y142350124 | 中修 | 村通乡 | 8.122 | 8.177 | 0.055 | 四级 | 水泥砼 | 6.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 7.5916 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 8.2211 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-052号 |  | 梅交养(验） 2017-043号 |  |  | 2.06 |  |  | 2.23 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 20m×7.5m | 412.5 | 平方米 | 184.04 | 75916.5 |  | 路面修复 | 2 |  | 446.7 | 平方米 | 184.04 | 82210.668 |  |  |  |  | 50/㎡ | 2.06 |  | 50/㎡ | 2.23
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
45 | 闽清县 | 云龙乡 | 后大线 | 村道 | C025350124 | 中修 | 自然村通村 | 2.665 | 2.681 | 0.016 | 等外 | 水泥砼 | 3.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.1283 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 1.9687 | 梅交[2017]161号/梅交养（核）2017-005号 |  | 梅交养(验） 2017-004号 |  |  | 0.83 |  |  | 0.77 | 0.06
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长16m×高1.3m×2 | 32 | 米 | 665.094 | 21283.008 |  | 栏杆修复 | 1 |  | 29.6 | 米 | 665.094 | 19686.7824 |  |  |  |  | 400*65% | 0.83 |  | 400*65% | 0.77
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
46 | 闽清县 | 云龙乡 | 台溪线 | 村道 | C096350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.043 | 0.069 | 0.026 | 等外 | 水泥砼 | 3 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.2457 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]161号/梅交养（核）2017-006号 |  |  |  |  | 1.35 |  |  | 0 | 1.35
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长26m×高1.3m×2 | 52 | 米 | 624.173 | 32456.996 |  | 栏杆修复 |  |  |  | 米 | 624.173 | 0 |  |  |  |  | 400*65% | 1.35 |  | 400*65% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
47 | 闽清县 | 云龙乡 | 后下线 | 村道 | C100350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.142 | 0.164 | 0.022 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.8986 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.4111 | 梅交[2017]161号/梅交养（核）2017-007号 |  | 梅交养(验） 2017-005号 |  |  | 1.14 |  |  | 0.95 | 0.19
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长22m×高1.3m×2 | 44 | 米 | 658.773 | 28986.012 |  | 栏杆修复 | 1 |  | 36.6 | 米 | 658.773 | 24111.0918 |  |  |  |  | 400*65% | 1.14 |  | 400*65% | 0.95
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
48 | 闽清县 | 云龙乡 | 其金线 | 村道 | C204350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.379 | 0.427 | 0.048 | 四级 | 水泥砼 | 4.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 5.9645 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 6.0142 | 梅交[2017]161号/梅交养（核）2017-008号 |  | 梅交养(验） 2017-006号 |  |  | 2.5 |  |  | 2.52 | 0
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长48m×高1.3m×2 | 96 | 米 | 621.302 | 59644.992 |  | 栏杆修复 | 1 |  | 96.8 | 米 | 621.302 | 60142.0336 |  |  |  |  | 400*65% | 2.5 |  | 400*65% | 2.52
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
49 | 闽清县 | 云龙乡 | 后南线 | 村道 | C205350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.191 | 0.209 | 0.018 | 等外 | 水泥砼 | 3.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.3896 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.5622 | 梅交[2017]161号/梅交养（核）2017-009号 |  | 梅交养(验） 2017-007号 |  |  | 0.94 |  |  | 1 | 0
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长18m×高1.3m×2 | 36 | 米 | 663.778 | 23896.008 |  | 栏杆修复 | 1 |  | 38.6 | 米 | 663.778 | 25621.8308 |  |  |  |  | 400*65% | 0.94 |  | 400*65% | 1
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
50 | 闽清县 | 云龙乡 | 后垄线 | 村道 | C206350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.144 | 0.166 | 0.022 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.4646 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 3.5118 | 梅交[2017]161号/梅交养（核）2017-010号 |  | 梅交养(验） 2017-008号 |  |  | 1.14 |  |  | 1.16 | 0
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长22m×高1.3m×2 | 44 | 米 | 787.409 | 34645.996 |  | 栏杆修复 | 1 |  | 44.6 | 米 | 787.409 | 35118.4414 |  |  |  |  | 400*65% | 1.14 |  | 400*65% | 1.16
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
51 | 闽清县 | 白樟镇 | 白东线 | 村道 | C284350124 | 中修 | 自然村通村 | 1.28 | 1.33 | 0.05 | 等外 | 水泥砼 | 3 | 路基坍塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 9.8331 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 7.4008 | 梅交[2017]162号/梅交养（核）2017-012号 |  | 梅交养(验） 2017-010号 |  |  | 2.97 |  |  | 2.29 | 0.68
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 片石砼挡墙：12m×4.52m×1.63m、9m×4.52m×1.63m | 146.2 | 立方米 | 625.746 | 91484.0652 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 106 | 立方米 | 625.746 | 66329.076 |  |  |  |  | 300*60% | 2.63 |  | 300*60% | 1.91
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | 安全防护 | 2 | 波形护栏：28m | 28 | 米 | 244.536 | 6847.008 |  | 安全防护 | 2 |  | 31.4 | 米 | 244.536 | 7678.4304 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34 |  | 200*60% | 0.38
52 | 闽清县 | 金沙镇 | 黄家线 | 村道 | C221350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 等外 | 水泥砼 | 3 | 路基坍塌、路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 18.8109 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 23.2595 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-019号 |  | 梅交养(验） 2017-017号 |  |  | 8.64 |  |  | 10.68 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 33m×6.579m×1.915m、4m×2.815m×1.1m | 428.2 | 立方米 | 376.8473 | 161366 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 528.4 | 立方米 | 376.8473 | 199126.0962 |  |  |  |  | 300*60% | 7.71 |  | 300*60% | 9.51
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 30m×3.5m | 105 | 平方米 | 176.2 | 18501 |  | 路面修复 | 1 |  | 129 | 平方米 | 176.2 | 22729.8 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.53 |  | 50/㎡ | 0.65
[15 empty] | 安全防护 | 1 | A级波型护栏：33m | 33 | 米 | 249.7576 | 8242 |  | 安全防护 | 1 | A级波型护栏 | 43 | 米 | 249.7576 | 10739.5758 |  |  |  |  | 200*60% | 0.4 |  | 200*60% | 0.52
53 | 闽清县 | 金沙镇 | 大丘线 | 村道 | C225350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.205 | 0.792 | 0.587 | 等外 | 水泥砼 | 2.5 | 路基坍塌、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ0.5m×6m | 6 | 米 | 271.5 | 1629 | 3.7272 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ0.5m×5m | 5 | 米 | 271.5 | 1357.5 | 4.8784 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-020号 |  | 梅交养(验） 2017-018号 | 60% | 0.1 | 1.65 | 60% | 0.08 | 2.17 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 7m×3.107m×1.255m、12.5m×3.107m×1.256m | 76 | 立方米 | 387.842 | 29475.992 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 106.7 | 立方米 | 387.842 | 41382.7414 |  |  |  |  | 300*60% | 1.37 |  | 300*60% | 1.92
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 10m×3.5m | 35 | 平方米 | 176.2 | 6167 |  | 路面修复 | 1 |  | 34.3 | 平方米 | 176.2 | 6043.66 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.18 |  | 50/㎡ | 0.17
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
54 | 闽清县 | 金沙镇 | 重上线 | 村道 | C233350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.007 | 0.023 | 0.016 | 等外 | 水泥砼 | 3 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.145 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.2053 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-021号 |  | 梅交养(验） 2017-019号 |  |  | 0.83 |  |  | 0.86 | 0
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长16m×高1.3m×2 | 32 | 米 | 670.313 | 21450.016 |  | 栏杆修复 | 1 |  | 32.9 | 米 | 670.313 | 22053.2977 |  |  |  |  | 400*65% | 0.83 |  | 400*65% | 0.86
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
55 | 闽清县 | 金沙镇 | 桃斗线 | 村道 | C235350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.945 | 0.955 | 0.01 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-1.5m×1.5m×5m | 5 | 米 | 4924.2 | 24621 | 3.0788 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-1.5m×1.5m×5m | 5 | 米 | 4924.2 | 24621 | 3.1713 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-022号 |  | 梅交养(验） 2017-020号 | 60% | 1.48 | 1.66 | 60% | 1.48 | 1.68 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 10m×3.5m | 35 | 平方米 | 176.2 | 6167 |  | 路面修复 | 1 |  | 40.25 | 平方米 | 176.2 | 7092.05 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.18 |  | 50/㎡ | 0.2
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
56 | 闽清县 | 金沙镇 | 东东线 | 村道 | CB57350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.4 | 0.417 | 0.017 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 5.6491 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 4.5237 | 梅交[2017]163号/梅交养（核）2017-023号 |  | 梅交养(验） 2017-021号 |  |  | 2.07 |  |  | 1.54 | 0.53
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 17m×2.29m×1.7m | 66.3 | 立方米 | 386.968 | 25655.9784 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 36.74 | 立方米 | 386.968 | 14217.2043 |  |  |  |  | 300*60% | 1.19 |  | 300*60% | 0.66
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 50m×3.5m | 175 | 平方米 | 176.2 | 30835 |  | 路面修复 | 1 |  | 176.05 | 平方米 | 176.2 | 31020.01 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.88 |  | 50/㎡ | 0.88
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
57 | 闽清县 | 白中镇 | 前田线 | 村道 | C214350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.96 | 1.89 | 0.93 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 35.118 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 32.5143 | 梅交[2017]164号/梅交养（核）2017-025号 |  | 梅交养(验） 2017-023号 |  |  | 9.99 |  |  | 9.25 | 0.74
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 14 | 455m×3.5m＋90m×4.5m | 1997.5 | 平方米 | 175.81 | 351180.475 |  | 路面修复 | 17 |  | 1849.4 | 平方米 | 175.81 | 325143.014 |  |  |  |  | 50/㎡ | 9.99 |  | 50/㎡ | 9.25
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
58 | 闽清县 | 池园镇 | 潘半线 | 村道 | C558350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.7 | 0.96 | 0.26 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破损 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 8.6411 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 8.6967 | 梅交[2017]165号/梅交养（核）2017-029号 | 与县级验收文件基本相符 | 梅交养(验） 2017-027号 |  |  | 2.45 |  |  | 2.47 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 5 | 140m×3.5m | 490 | 平方米 | 176.349 | 86411.01 |  | 路面修复 | 5 | 140.9m×3.5m | 493.15 | 平方米 | 176.349 | 86966.5093 |  |  |  |  | 50/㎡ | 2.45 |  | 50/㎡ | 2.47
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
59 | 闽清县 | 上莲乡 | 街文线 | 村道 | C266350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.68 | 0.905 | 0.225 | 等外 | 水泥砼 | 3 | 路基坍塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 13.2081 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 11.87 | 梅交[2017]166号/梅交养（核）2017-031号 |  | 梅交养(验） 2017-029号 |  |  | 3.8 |  |  | 3.42 | 0.38
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 片石砼挡墙：25m×5.5m×1.352m | 186 | 立方米 | 667.957 | 124240 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 片石砼挡墙： | 167 | 立方米 | 667.957 | 111548.8172 |  |  |  |  | 300*60% | 3.35 |  | 300*60% | 3.01
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | 安全防护 | 1 | L型砼护栏：25m | 25 | 米 | 313.64 | 7841 |  | 安全防护 | 1 | L型砼护栏： | 22.8 | 米 | 313.64 | 7150.992 |  |  |  |  | 300*60% | 0.45 |  | 300*60% | 0.41
60 | 闽清县 | 三溪乡 | 宝牛线 | 村道 | CB82350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.135 | 1.689 | 1.554 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破损、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 2 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×6m/2道 | 12 | 米 | 2656.63 | 31879.56 | 6.6695 | 浆砌涵洞 | 2 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×6m/2道 | 10.5 | 米 | 2656.63 | 27894.615 | 4.3542 | 梅交[2017]167号/梅交养（核）2017-037号 |  | 梅交养(验） 2017-035号 | 60% | 1.91 | 3.03 | 60% | 1.67 | 2.13 | 0.9
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 护肩：6m×2m×1m、挡墙：11m×3.45m×0.95m | 48.7 | 立方米 | 531.31 | 25874.797 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 10.8 | 立方米 | 531.31 | 5738.148 |  |  |  |  | 300*60% | 0.88 |  | 300*60% | 0.19
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 8m×6m | 48 | 平方米 | 186.27 | 8940.96 |  | 路面修复 | 1 |  | 53.2 | 平方米 | 186.27 | 9909.564 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.24 |  | 50/㎡ | 0.27
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
61 | 闽清县 | 三溪乡 | 洋匏线 | 村道 | CB95350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.31 | 0.54 | 0.23 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、涵洞损坏 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×5m | 5 | 米 | 2656.63 | 13283.15 | 3.9477 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×5m | 5 | 米 | 2656.63 | 13283.15 | 4.8931 | 梅交[2017]167号/梅交养（核）2017-038号 |  | 梅交养(验） 2017-036号 | 60% | 0.8 | 1.69 | 60% | 0.8 | 2.01 | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 15m×3.45m×0.95m | 49.3 | 立方米 | 531.31 | 26193.583 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 15m×3.45m×0.95m | 67.094 | 立方米 | 531.31 | 35647.7131 |  |  |  |  | 300*60% | 0.89 |  | 300*60% | 1.21
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
62 | 闽清县 | 省璜镇 | 建上线 | 村道 | C194350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.048 | 0.614 | 0.566 | 四级 | 沙土 | 4.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 4.6555 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-053号 |  |  |  |  | 1.69 |  |  | 0 | 1.69
[15 empty] | 栏杆修复 | 2 | 长22.5m×高1.2m×2、长10m×高1.2m×2 | 65 | 米 | 716.23 | 46554.95 |  | 栏杆修复 |  |  |  | 米 | 716.23 | 0 |  |  |  |  | 400*65% | 1.69 |  | 400*65% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
63 | 闽清县 | 省璜镇 | 三洋线 | 村道 | C289350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.029 | 0.049 | 0.02 | 四级 | 水泥砼 | 3.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.8649 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-054号 |  |  |  |  | 1.04 |  |  | 0 | 1.04
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长20m×高1.2m×2 | 40 | 米 | 716.23 | 28649.2 |  | 栏杆修复 |  |  |  | 米 | 716.23 | 0 |  |  |  |  | 400*65% | 1.04 |  | 400*65% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
64 | 闽清县 | 省璜镇 | 三溪线 | 村道 | CC81350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.003 | 0.026 | 0.023 | 四级 | 水泥砼 | 4.5 | 栏杆损坏 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 1.7906 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 0 | 梅交[2017]169号/梅交养（核）2017-055号 |  |  |  |  | 0.65 |  |  | 0 | 0.65
[15 empty] | 栏杆修复 | 1 | 长12.5m×高1.2m×2 | 25 | 米 | 716.23 | 17905.75 |  | 栏杆修复 |  |  |  | 米 | 716.23 | 0 |  |  |  |  | 400*65% | 0.65 |  | 400*65% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
65 | 闽清县 | 东桥镇 | 北小线 | 村道 | C186350124 | 中修 | 自然村通村 | 5.77 | 7.714 | 1.944 | 四级 | 水泥砼 | 4.5 | 路基坍塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 40.2779 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 26.6847 | 梅交[2017]170号/梅交养（核）2017-056号 |  | 梅交养(验） 2017-044号 |  |  | 13.49 |  |  | 8.94 | 4.55
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 4 | 30.9m×4.5m×1.954m、16.7m×5.69m×2.477m、18m×5.03m×1.466m、16.3m×4.48m×1.499m | 749.4 | 立方米 | 537.469 | 402779.2686 |  | 浆砌挡墙 | 4 |  | 496.489 | 立方米 | 537.469 | 266847.4463 |  |  |  |  | 300*60% | 13.49 |  | 300*60% | 8.94
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
66 | 闽清县 | 东桥镇 | 黄际线 | 村道 | C362350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.347 | 0.354 | 0.007 | 等外 | 水泥砼 | 3 | 路基坍塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 2.2353 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 1.2796 | 梅交[2017]170号/梅交养（核）2017-057号 |  | 梅交养(验） 2017-045号 |  |  | 1.06 |  |  | 0.61 | 0.45
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 7m×5.5m×1.343m | 51.7 | 立方米 | 386.94 | 20004.798 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 27.869 | 立方米 | 386.94 | 10783.6309 |  |  |  |  | 300*60% | 0.93 |  | 300*60% | 0.5
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | 安全防护 | 1 | L型路侧砼：7m | 7 | 米 | 335.42 | 2347.94 |  | 安全防护 | 1 | L型路侧砼：6m | 6 | 米 | 335.42 | 2012.52 |  |  |  |  | 300*60% | 0.13 |  | 300*60% | 0.11
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 浆砌涵洞 | [7 empty] | 浆砌涵洞
[15 empty] | 浆砌挡墙 | [7 empty] | 浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | [7 empty] | 路面修复
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
| 说 明 |  | 挡墙、护坡、排水边沟的修复工程数量统一用：立方米；混凝土护栏、波形护栏修复统一用：米；
Note on F4: 陈明福: 按农村公路数据库，加上行政区位码
Note on G4: 作者: 按“乡通乡、乡通县、县通县、村通乡、村通村、村通自然村、其他”填写。
Note on H4: 作者: 与项目类别对应，填写路线所连接的两个行政中心，如：**村（或县或乡）通**村（或县或乡），或旅游（开发）区名称。
Note on I4: 陈明福: 具体修复的起点桩号
Note on J4: 陈明福: 具体修复的终点桩号
Note on K4: 陈明福: 实际修复里程（终点-起点）
Note on O4: 陈明福: 挡墙倒塌、涵洞垮塌、路基坍塌、等
Note on R38: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R41: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on Z38: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on Z41: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on AA56: administrator: 县级验收下达补助面积规模345平方米（县交通局按345平方米下达市、县补助）。验收单面积381.82平方米。

## 永泰县
附件5
福州市2017年农村公路大中修工程项目计划表（第一批）——核销情况
序号 | 项目所在地 |  | 路线名称 | 路线属性 |  | 项目类别及路线功能 |  | 计划修复路段概况 | [6 empty] | 计划修复内容与工程数量 | [7 empty] | 县级验收修复内容与工程数量 | [7 empty] | 设计批复 文号/批准单序号 | 市级初核意见或完工抽检核对意见 | 验收文号 | 原补助计划（万元） |  |  | 按县级验收工程数量 计算补助（万元） |  |  | 未按计划实施收回或处罚性核减补助（万元） | 备注
| 县区 | 乡镇 |  | 行政等级 | 路线编号 | 项目 类别 | 路线功能 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程 （公里） | 现有技术等级 | 路面类型 | 路面宽度 | 损毁类型 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 |  |  |  | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计划补助资金 | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计算补助资金
| 61 |  | 合计 | [6 empty] | 655.57 | [5 empty] | 426 |  | 41591.48 |  |  | 1285.7475 | 1285.7475 |  | 393 |  | 34785.55 |  |  | 1047.8221 | 1047.8221 |  |  |  |  | 758.34 | 758.32 |  | 591.07 | 591.07 | 202.36
1 | 永泰 | 洑口 | 洑盖线 | 县道 | X183350125 |  | 乡通乡 | K0+000 | K25+727 | 25.727 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 89.228 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 116.4184 | 设计图纸、设计草图/樟交【2017】60号、核准审批单2017-01 |  | 樟交[2018]338号/永泰验2017-1 | 60% | 0 | 52.43 | 60% | 0 | 66.03 | 0 | 莫兰蒂、大中修
[15 empty] | 盖板涵 | 1 |  | 7.5 | 米/道 | 5000 | 3.75 |  | 盖板涵 | 3 |  | 18.8 | 米/道 | 5000 | 9.4 |  |  |  |  | 60% | 2.25 |  | 60% | 5.64
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 15 |  | 2601.7 | 立方米 | 300 | 78.051 |  | 浆砌挡墙 | 21 |  | 2895.9 | 立方米 | 300 | 86.877 |  |  |  |  | 300*60% | 46.83 |  | 300*60% | 52.13
[15 empty] | 路面修复 | 1 |  | 105 | 平方米 | 150 | 1.575 |  | 路面修复 | 17 |  | 798.6 | 平方米 | 150 | 11.979 |  |  |  |  | 55/㎡ | 0.58 |  | 55/㎡ | 4.39
[15 empty] | 砼防撞护栏 | 7 |  | 154 | 米 | 380 | 5.852 |  | 砼防撞护栏 | 9 |  | 214.8 | 米 | 380 | 8.1624 |  |  |  |  | 300*60% | 2.77 |  | 300*60% | 3.87
3 | 永泰 | 盖洋 | 白盖线 | 县道 | X125350125 |  | 县通县 | K0+000 | K38+417 | 38.417 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 4.071 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 4.071 | 设计草图/核准审批单2017-03 |  | 永泰验2017-3 | 60% | 0 | 2.44 | 60% | 0 | 2.44 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 4 |  | 135.7 | 立方米 | 300 | 4.071 |  | 浆砌挡墙 | 4 |  | 135.7 | 立方米 | 300 | 4.071 |  |  |  |  | 300*60% | 2.44 |  | 300*60% | 2.44
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
4 | 永泰 | 岭路 | 岭天线 | 县道 | X187350125 |  | 通青云山风景区 | K0+000 | K21+593 | 21.593 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 3.828 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 3.828 | 设计草图/核准审批单2017-04 |  | 永泰验2017-4 | 60% | 0 | 2.3 | 60% | 0 | 2.3 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 127.6 | 立方米 | 300 | 3.828 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 127.6 | 立方米 | 300 | 3.828 |  |  |  |  | 300*60% | 2.3 |  | 300*60% | 2.3
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
6 | 永泰 | 葛岭 | 葛清线 | 县道 | X184350125 |  | 乡通乡 | K0+000 | K50+057 | 50.057 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 1.5 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 1.5 | 设计草图/核准审批单2017-06 |  | 永泰验2017-6 |  | 0 | 0.88 |  | 0 | 0.9 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 50 | 立方米 | 300 | 1.5 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 50 | 立方米 | 300 | 1.5 |  |  |  |  | 300*60% | 0.9 |  | 300*60% | 0.9
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
7 | 永泰 | 葛岭 | 葛溪线 | 乡道 | Y005350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K3+475 | 3.475 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 15.92 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 15.36 | 设计图纸/核准审批单2017-07 |  | 永泰验2017-7 | 60% | 0 | 9.56 | 60% | 0 | 9.22 | 0.34 | 莫兰蒂
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 512 | 立方米 | 300 | 15.36 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 512 | 立方米 | 300 | 15.36 |  |  |  |  | 300*60% | 9.22 |  | 300*60% | 9.22
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 28 | 米 | 200 | 0.56 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34 |  | 200*60% | 0
10 | 永泰 | 岭路 | 岭潭线 | 乡道 | Y023350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K2+000 | 2 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 6.5 | 米/道 | 3000 | 1.95 | 17.0721 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 22.1454 | 设计图纸/核准审批单2017-10 | 与县级验收文件基本相符 | 永泰验2017-10 | 60% | 1.17 | 9.52 | 60% | 0 | 7.96 | 1.56 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 |  | 片石砼挡墙 | 1 |  | 262.5 | 立方米 | 600 | 15.75 | [7 empty] | 300*60% | 4.73
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 314.07 | 立方米 | 300 | 9.4221 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 137.28 | 立方米 | 300 | 4.1184 |  |  |  |  | 300*60% | 5.65 |  | 300*60% | 2.47
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 | 1 |  | 151.8 | 平方米 | 150 | 2.277 | [7 empty] | 50/㎡ | 0.76
[15 empty] | 砼防撞护栏 | 1 |  | 150 | 米 | 380 | 5.7 |  | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 380 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 2.7 |  | 300*60% | 0
11 | 永泰 | 岭路 | 岭下线 | 乡道 | Y024350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K37+277 | 37.277 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 6 |  | 32 | 米/道 | 3000 | 9.6 | 32.6205 | 浆砌涵洞 | 1 | 0.5m圆管涵 | 6 | 米/道 | 1000 | 0.6 | 23.7345 | 设计图纸、设计草图/樟交【2016】431、432号,核准审批单2017-11 |  | 永泰验2017-11/永泰验2017-11-01 | 60% | 5.76 | 19.57 | 60% | 0.36 | 13.24 | 6.33 | 莫兰蒂、鲇鱼、大中修
[21 empty] | 0 |  | 浆砌涵洞 | 1 | 1.0m圆管涵 | 6 | 米/道 | 3000 | 1.8 | [7 empty] | 60% | 1.08
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 11 |  | 759.35 | 立方米 | 300 | 22.7805 |  | 浆砌挡墙 | 9 |  | 586.9 | 立方米 | 300 | 17.607 |  |  |  |  | 300*60% | 13.67 |  | 300*60% | 10.56
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 | 2 |  | 248.5 | 平方米 | 150 | 3.7275 | [7 empty] | 50/㎡ | 1.24
[15 empty] | 波形护栏 | 2 |  | 12 | 米 | 200 | 0.24 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.14 |  | 200*60% | 0
12 | 永泰 | 长庆 | 长福线 | 乡道 | Y114350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K18+278 | 18.278 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 7 | 米/道 | 3000 | 2.1 | 48.975 | 浆砌涵洞 | 1 | 1.0m圆管涵 | 8 | 米/道 | 3000 | 2.4 | 60.977 | 设计图纸、设计草图/樟交【2016】341号、核准审批单2017-12 |  | 永泰验2017-12 | 60% | 1.26 | 29.39 | 60% | 1.44 | 36.59 | 0 | 莫兰蒂、鲇鱼、大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 |  | 1476.5 | 立方米 | 300 | 44.295 |  | 浆砌挡墙 | 8 |  | 1869.9 | 立方米 | 300 | 56.097 |  |  |  |  | 300*60% | 26.58 |  | 300*60% | 33.66
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 4 |  | 129 | 米 | 200 | 2.58 |  | 波形护栏 | 4 |  | 124 | 米 | 200 | 2.48 |  |  |  |  | 200*60% | 1.55 |  | 200*60% | 1.49
13 | 永泰 | 长庆 | 长盖线 | 乡道 | Y135350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K18+169 | 18.169 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 44.095 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 46.656 | 设计图纸/樟交【2016】341号 |  | 永泰验2017-13 | 60% | 0 | 26.45 | 60% | 0 | 28 | 0 | 莫兰蒂
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 1408.5 | 立方米 | 300 | 42.255 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 1499.2 | 立方米 | 300 | 44.976 |  |  |  |  | 300*60% | 25.35 |  | 300*60% | 26.99
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 2 |  | 92 | 米 | 200 | 1.84 |  | 波形护栏 | 2 |  | 84 | 米 | 200 | 1.68 |  |  |  |  | 200*60% | 1.1 |  | 200*60% | 1.01
14 | 永泰 | 赤锡 | 玉淡线 | 乡道 | Y089350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K17+800 | 17.8 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 26.915 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 21.477 | 设计图纸、设计草图/核准审批单2017-14 |  | 永泰验2017-14 | 60% | 0 | 16.15 | 60% | 0 | 12.89 | 3.26 | 莫兰蒂、鲇鱼、大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 12 |  | 835.5 | 立方米 | 300 | 25.065 |  | 浆砌挡墙 | 12 |  | 715.9 | 立方米 | 300 | 21.477 |  |  |  |  | 300*60% | 15.04 |  | 300*60% | 12.89
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 9 |  | 92.5 | 米 | 200 | 1.85 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 1.11 |  | 200*60% | 0
15 | 永泰 | 赤锡 | 白石线 | 乡道 | Y090350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K4+400 | 4.4 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 6.722 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 1.713 | 设计图纸/核准审批单2017-15 |  | 永泰验2017-15 | 60% | 0 | 4.03 | 60% | 0 | 1.03 | 3 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 203.4 | 立方米 | 300 | 6.102 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 57.1 | 立方米 | 300 | 1.713 |  |  |  |  | 300*60% | 3.66 |  | 300*60% | 1.03
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 31 | 米 | 200 | 0.62 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.37 |  | 200*60% | 0
16 | 永泰 | 赤锡 | 赤寿线 | 乡道 | Y094350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K4+900 | 4.9 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 26.121 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 24.396 | 设计图纸/核准审批单2017-16 |  | 永泰验2017-16 | 60% | 0 | 15.67 | 60% | 0 | 14.64 | 1.03 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 864.7 | 立方米 | 300 | 25.941 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 813.2 | 立方米 | 300 | 24.396 |  |  |  |  | 300*60% | 15.56 |  | 300*60% | 14.64
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 9 | 米 | 200 | 0.18 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.11 |  | 200*60% | 0
17 | 永泰 | 盖洋 | 盖湖线 | 乡道 | Y120350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K16+651 | 16.651 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 2 |  | 11 | 米/道 | 3000 | 3.3 | 36.2477 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 7.209 | 设计图纸/樟交【2016】401号核准审批单2017-17 |  | 永泰验2017-17 | 60% | 1.98 | 21.75 | 60% | 0 | 4.33 | 17.42 | 莫兰蒂
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 14 |  | 1079.59 | 立方米 | 300 | 32.3877 |  | 浆砌挡墙 | 5 |  | 240.3 | 立方米 | 300 | 7.209 |  |  |  |  | 300*60% | 19.43 |  | 300*60% | 4.33
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 28 | 米 | 200 | 0.56 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34 |  | 200*60% | 0
18 | 永泰 | 梧桐 | 汤潼线 | 乡道 | Y098350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K15+704 | 15.704 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 5 | 米/道 | 3000 | 1.5 | 5.1165 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 4.401 | 设计图纸、设计草图/樟交【2016】347、400号，核准审批单2017-18 |  | 永泰验2017-18 | 60% | 0.9 | 3.07 | 60% | 0 | 2.64 | 0.43 | 莫兰蒂、鲇鱼、大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 4 |  | 120.55 | 立方米 | 300 | 3.6165 |  | 浆砌挡墙 | 5 |  | 146.7 | 立方米 | 300 | 4.401 |  |  |  |  | 300*60% | 2.17 |  | 300*60% | 2.64
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
19 | 永泰 | 梧桐 | 三富线 | 乡道 | Y107350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K3+100 | 3.1 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 0.4011 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 0.414 | 设计图纸/樟交【2016】347号 |  | 永泰验2017-19 | 60% | 0 | 0.24 | 60% | 0 | 0.25 | 0 | 莫兰蒂
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 13.37 | 立方米 | 300 | 0.4011 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 13.8 | 立方米 | 300 | 0.414 |  |  |  |  | 300*60% | 0.24 |  | 300*60% | 0.25
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
20 | 永泰 | 梧桐 | 坂明线 | 乡道 | Y068350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K14+274 | 14.274 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 8 | 米/道 | 1624.63 | 1.2997 | 34.9267 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 8 | 米/道 | 1624.63 | 1.2997 | 34.9267 | 设计图纸/樟交【2016】347号 | 与县级验收文件基本相符 | 永泰验2017-20 | 60% | 0.78 | 20.96 | 60% | 0.78 | 20.96 | 0 | 莫兰蒂
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 8 |  | 1120.9 | 立方米 | 300 | 33.627 |  | 浆砌挡墙 | 8 |  | 1120.9 | 立方米 | 300 | 33.627 |  |  |  |  | 300*60% | 20.18 |  | 300*60% | 20.18
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
21 | 永泰 | 梧桐 | 潼盘线 | 乡道 | Y100350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K4+077 | 4.077 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 10.5704 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 4.796 | 设计图纸/樟交【2016】400号 |  | 永泰验2017-21 | 60% | 0 | 6.34 | 60% | 0 | 2.88 | 3.46 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 325.68 | 立方米 | 300 | 9.7704 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 133.2 | 立方米 | 300 | 3.996 |  |  |  |  | 300*60% | 5.86 |  | 300*60% | 2.4
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 40 | 米 | 200 | 0.8 |  | 波形护栏 | 1 |  | 40 | 米 | 200 | 0.8 |  |  |  |  | 200*60% | 0.48 |  | 200*60% | 0.48
22 | 永泰 | 梧桐 | 西后线 | 乡道 | Y104350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K6+100 | 6.1 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 2 | 米/道 | 1885.5 | 0.3771 | 13.7115 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 1885.5 | 0 | 11.007 | 设计图纸、设计草图/樟交【2016】400号、核准审批单2017-22 |  | 永泰验2017-22 | 60% | 0.23 | 8.23 | 60% | 0 | 6.6 | 1.63 | 鲇鱼、大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 |  | 444.48 | 立方米 | 300 | 13.3344 |  | 浆砌挡墙 | 5 |  | 366.9 | 立方米 | 300 | 11.007 |  |  |  |  | 300*60% | 8 |  | 300*60% | 6.6
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
23 | 永泰 | 东洋 | 下周线 | 乡道 | Y085350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K4+000 | 4 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 5.701 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 5.505 | 设计图纸/樟交【2016】336号 | 与县级验收文件基本相符 | 永泰验2017-23 | 60% | 0 | 3.42 | 60% | 0 | 3.3 | 0.12 | 莫兰蒂
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 152.7 | 立方米 | 300 | 4.581 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 143.5 | 立方米 | 300 | 4.305 |  |  |  |  | 300*60% | 2.75 |  | 300*60% | 2.58
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 2 |  | 56 | 米 | 200 | 1.12 |  | 波形护栏 | 2 |  | 60 | 米 | 200 | 1.2 |  |  |  |  | 200*60% | 0.67 |  | 200*60% | 0.72
24 | 永泰 | 东洋 | 东长线 | 乡道 | Y086350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K5+238 | 5.238 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 5.7552 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 7.968 | 设计草图/核准审批单2017-24 | 与县级验收文件基本相符 | 永泰验2017-24 | 60% | 0 | 3.45 | 60% | 0 | 4.78 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 191.84 | 立方米 | 300 | 5.7552 |  | 浆砌挡墙 | 3 |  | 265.6 | 立方米 | 300 | 7.968 |  |  |  |  | 300*60% | 3.45 |  | 300*60% | 4.78
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0 |  | 200*60% | 0
25 | 永泰 | 霞拔 | 霞仁线 | 乡道 | Y082350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K1+200 | 1.2 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 6.257 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 3.309 | 设计图纸/核准审批单2017-25 |  | 永泰验2017-25 | 60% | 0 | 3.76 | 60% | 0 | 1.99 | 1.77 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 189.9 | 立方米 | 300 | 5.697 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 110.3 | 立方米 | 300 | 3.309 |  |  |  |  | 300*60% | 3.42 |  | 300*60% | 1.99
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 28 | 米 | 200 | 0.56 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34 |  | 200*60% | 0
26 | 永泰 | 霞拔 | 霞长线 | 乡道 | Y080350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K4+357 | 4.357 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 6.5 | 米/道 | 3000 | 1.95 | 32.402 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 25.593 | 设计图纸/核准审批单2017-26 | 与县级验收文件基本相符 | 永泰验2017-26 | 60% | 1.17 | 19.44 | 60% | 0 | 15.36 | 4.08 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 970.4 | 立方米 | 300 | 29.112 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 853.1 | 立方米 | 300 | 25.593 |  |  |  |  | 300*60% | 17.47 |  | 300*60% | 15.36
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 2 |  | 67 | 米 | 200 | 1.34 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.8 |  | 200*60% | 0
27 | 永泰 | 霞拔 | 上霞线 | 乡道 | Y072350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K16+577 | 16.577 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 8.604 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 10.263 | 设计图纸/核准审批单2017-27 |  | 永泰验2017-27 | 60% | 0 | 5.16 | 60% | 0 | 6.16 | 0 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 286.8 | 立方米 | 300 | 8.604 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 342.1 | 立方米 | 300 | 10.263 |  |  |  |  | 300*60% | 5.16 |  | 300*60% | 6.16
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [7 empty] | ……
28 | 永泰 | 霞拔 | 霞后线 | 乡道 | Y083350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K1+900 | 1.9 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 11.642 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 9.834 | 设计图纸、设计草图/核准审批单2017-28 |  | 永泰验2017-28 | 60% | 0 | 6.99 | 60% | 0 | 5.9 | 1.09 | 鲇鱼、大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 5 |  | 369.4 | 立方米 | 300 | 11.082 |  | 浆砌挡墙 | 6 |  | 327.8 | 立方米 | 300 | 9.834 |  |  |  |  | 300*60% | 6.65 |  | 300*60% | 5.9
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 28 | 米 | 200 | 0.56 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34 |  | 200*60% | 0
29 | 永泰 | 霞拔 | 福下线 | 乡道 | Y081350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K2+300 | 2.3 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 21.374 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 17.046 | 设计图纸、设计草图/核准审批单2017-29 | 与县级验收文件基本相符 | 永泰验2017-29 | 60% | 0 | 12.82 | 60% | 0 | 10.23 | 2.59 | 鲇鱼、大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 665.8 | 立方米 | 300 | 19.974 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 568.2 | 立方米 | 300 | 17.046 |  |  |  |  | 300*60% | 11.98 |  | 300*60% | 10.23
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 2 |  | 70 | 米 | 200 | 1.4 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.84 |  | 200*60% | 0
30 | 永泰 | 洑口 | 洑杨线 | 乡道 | Y124350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K15+152 | 15.152 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 5 | 米/道 | 3000 | 1.5 | 29.689 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 5 | 米/道 | 3000 | 1.5 | 20.877 | 设计图纸/樟交【2016】355号核准审批单2017-30 |  | 永泰验2017-30 | 60% | 0.9 | 17.67 | 60% | 0.9 | 11.78 | 5.89 | 莫兰蒂
[15 empty] | 盖板涵 | 1 |  | 6 | 米/道 | 5000 | 3 |  | 盖板涵 | 1 |  | 6 | 米/道 | 5000 | 3 |  |  |  |  | 60% | 1.8 |  | 60% | 1.8
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 5 |  | 802.9 | 立方米 | 300 | 24.087 |  | 浆砌挡墙 | 6 |  | 453.5 | 立方米 | 300 | 13.605 |  |  |  |  | 300*60% | 14.45 |  | 300*60% | 8.16
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 | 2 |  | 184.8 | 平方米 | 150 | 2.772 | [7 empty] | 50/㎡ | 0.92
[15 empty] | 砼防撞护栏 | 2 |  | 29 | 米 | 380 | 1.102 |  | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 380 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 0.52 |  | 300*60% | 0
31 | 永泰 | 洑口 | 洑山线 | 乡道 | Y125350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K7+800 | 7.8 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 47.269 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 41.244 | 设计图纸/樟交【2016】355号、【2017】107号核准审批单2017-31 |  | 永泰验2017-31 | 60% | 0 | 27.67 | 60% | 0 | 19.5 | 8.17 | 莫兰蒂、鲇鱼
[21 empty] | 0 |  | 片石砼挡墙 | 1 |  | 255.2 | 立方米 | 600 | 15.312 | [7 empty] | 300*60% | 4.59
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 13 |  | 1394.5 | 立方米 | 300 | 41.835 |  | 浆砌挡墙 | 12 |  | 783.4 | 立方米 | 300 | 23.502 |  |  |  |  | 300*60% | 25.1 |  | 300*60% | 14.1
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 | 1 |  | 162 | 平方米 | 150 | 2.43 | [7 empty] | 50/㎡ | 0.81
[15 empty] | 砼防撞护栏 | 9 |  | 143 | 米 | 380 | 5.434 |  | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 380 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 2.57 |  | 300*60% | 0
32 | 永泰 | 洑口 | 吉毛线 | 乡道 | Y126350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K16+229 | 16.229 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 13 |  | 87.25 | 米/道 | 3000 | 26.175 | 190.3852 | 浆砌涵洞 | 10 |  | 61.9 | 米/道 | 3000 | 18.57 | 87.7052 | 设计图纸、设计草图/樟交【2016】355号、【2017】107号，核准审批单2017-32 |  | 永泰验2017-32 | 60% | 15.71 | 112.41 | 60% | 11.14 | 48.02 | 64.39 | 莫兰蒂、鲇鱼、大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 32 |  | 5015.44 | 立方米 | 300 | 150.4632 |  | 浆砌挡墙 | 21 |  | 1669.35 | 立方米 | 300 | 50.0805 |  |  |  |  | 300*60% | 90.28 |  | 300*60% | 30.05
[15 empty] | 路面修复 | 1 |  | 45 | 平方米 | 150 | 0.675 |  | 路面修复 | 23 |  | 1045.35 | 平方米 | 150 | 15.6802 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.23 |  | 50/㎡ | 5.23
[15 empty] | 砼防撞护栏 | 15 |  | 344 | 米 | 380 | 13.072 |  | 砼防撞护栏 | 6 |  | 88.8 | 米 | 380 | 3.3744 |  |  |  |  | 300*60% | 6.19 |  | 300*60% | 1.6
33 | 永泰 | 洑口 | 梅村线 | 乡道 | Y136350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K2+195 | 2.195 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 4.074 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 9.5217 | 设计图纸/樟交【2016】355号核准审批单2017-33 |  | 永泰验2017-33 | 60% | 0 | 2.44 | 60% | 0 | 5.71 | 0 | 莫兰蒂
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 135.8 | 立方米 | 300 | 4.074 |  | 浆砌挡墙 | 9 |  | 317.39 | 立方米 | 300 | 9.5217 |  |  |  |  | 300*60% | 2.44 |  | 300*60% | 5.71
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
34 | 永泰 | 东洋 | 彭芦线 | 乡道 | Y087350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K19+217 | 19.217 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 36.246 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 20.9104 | 设计图纸、设计草图/樟交【2017】60号、核准审批单2017-34 |  | 永泰验2017-34 | 60% | 0 | 21.48 | 60% | 0 | 11.96 | 9.52 | 莫兰蒂、鲇鱼、大中修
[15 empty] | 盖板涵 | 1 |  | 5.5 | 米/道 | 5000 | 2.75 |  | 盖板涵 |  |  |  | 米/道 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 60% | 1.65 |  | 60% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 10 |  | 1045.6 | 立方米 | 300 | 31.368 |  | 浆砌挡墙 | 5 |  | 585.58 | 立方米 | 300 | 17.5674 |  |  |  |  | 300*60% | 18.82 |  | 300*60% | 10.54
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 | 1 |  | 81 | 平方米 | 150 | 1.215 | [7 empty] | 50/㎡ | 0.41
[15 empty] | 砼防撞护栏 | 3 |  | 56 | 米 | 380 | 2.128 |  | 砼防撞护栏 | 3 |  | 56 | 米 | 380 | 2.128 |  |  |  |  | 300*60% | 1.01 |  | 300*60% | 1.01
35 | 永泰 | 东洋 | 长佳线 | 乡道 | Y088350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K6+129 | 6.129 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 17.0352 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 22.761 | 设计图纸、设计草图/樟交【2017】60号、核准审批单2017-35 |  | 永泰验2017-35 | 60% | 0 | 10.22 | 60% | 0 | 9.99 | 0.23 | 莫兰蒂、大中修
[21 empty] | 0 |  | 片石砼挡墙 | 1 |  | 163.46 | 立方米 | 600 | 9.8076 | [7 empty] | 300*60% | 2.94
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 |  | 567.84 | 立方米 | 300 | 17.0352 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 341.78 | 立方米 | 300 | 10.2534 |  |  |  |  | 300*60% | 10.22 |  | 300*60% | 6.15
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 | 2 |  | 180 | 平方米 | 150 | 2.7 | [7 empty] | 50/㎡ | 0.9
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
36 | 永泰 | 霞拔 | 坂霞线 | 乡道 | Y132350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K2+819 | 2.819 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 22.8389 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 22.937 | 设计图纸/樟交【2017】60号 |  | 永泰验2017-36 | 60% | 0 | 13.56 | 60% | 0 | 13.62 | 0 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 725.83 | 立方米 | 300 | 21.7749 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 729.1 | 立方米 | 300 | 21.873 |  |  |  |  | 300*60% | 13.06 |  | 300*60% | 13.12
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 | 1 |  | 28 | 米 | 380 | 1.064 |  | 砼防撞护栏 | 1 |  | 28 | 米 | 380 | 1.064 |  |  |  |  | 300*60% | 0.5 |  | 300*60% | 0.5
37 | 永泰 | 大洋 | 大凤线 | 乡道 | Y060350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K3+879 | 3.879 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 39.3731 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 20.597 | 设计图纸/樟交【2016】389、390号核准审批单2017-37 |  | 永泰验2017-37 | 60% | 0 | 23.63 | 60% | 0 | 12.36 | 11.27 | 莫兰蒂、鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 7 |  | 1273.77 | 立方米 | 300 | 38.2131 |  | 浆砌挡墙 | 5 |  | 659.9 | 立方米 | 300 | 19.797 |  |  |  |  | 300*60% | 22.93 |  | 300*60% | 11.88
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 2 |  | 58 | 米 | 200 | 1.16 |  | 波形护栏 | 1 |  | 40 | 米 | 200 | 0.8 |  |  |  |  | 200*60% | 0.7 |  | 200*60% | 0.48
38 | 永泰 | 大洋 | 棋明线 | 乡道 | Y058350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K3+931 | 3.931 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 16.461 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 15.381 | 设计图纸/樟交【2016】390号核准审批单2017-38 | 与县级验收文件基本相符 | 永泰验2017-38 | 60% | 0 | 9.88 | 60% | 0 | 9.23 | 0.65 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 512.7 | 立方米 | 300 | 15.381 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 512.7 | 立方米 | 300 | 15.381 |  |  |  |  | 300*60% | 9.23 |  | 300*60% | 9.23
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 54 | 米 | 200 | 1.08 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.65 |  | 200*60% | 0
39 | 永泰 | 大洋 | 大麟线 | 乡道 | Y051350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K1+637 | 1.637 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 17.113 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 9.99 | 设计图纸/樟交【2016】390号核准审批单2017-39 |  | 永泰验2017-39 | 60% | 0 | 10.27 | 60% | 0 | 5.99 | 4.28 | 鲇鱼
[15 empty] | 盖板涵 | 1 |  | 8.99 | 米/道 | 5000 | 4.495 |  | 盖板涵 |  |  |  | 米/道 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 60% | 2.7 |  | 60% | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 420.6 | 立方米 | 300 | 12.618 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 333 | 立方米 | 300 | 9.99 |  |  |  |  | 300*60% | 7.57 |  | 300*60% | 5.99
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
40 | 永泰 | 葛岭 | 汤巫线 | 乡道 | Y008350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K17+396 | 17.396 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 47.118 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 46.623 | 设计草图/核准审批单2017-40 |  | 永泰验2017-40 | 60% | 0 | 28.27 | 60% | 0 | 27.97 | 0.3 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 12 |  | 1570.6 | 立方米 | 300 | 47.118 |  | 浆砌挡墙 | 12 |  | 1554.1 | 立方米 | 300 | 46.623 |  |  |  |  | 300*60% | 28.27 |  | 300*60% | 27.97
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
41 | 永泰 | 葛岭 | 葛龙线 | 乡道 | Y007350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K9+361 | 9.361 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 6 | 米/道 | 3000 | 1.8 | 15.7038 | 浆砌涵洞 | 1 | 1.0圆管涵 | 6 | 米/道 | 3000 | 1.8 | 15.903 | 设计草图/核准审批单2017-41 |  | 永泰验2017-41 | 60% | 1.08 | 9.42 | 60% | 1.08 | 9.54 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 7 |  | 463.46 | 立方米 | 300 | 13.9038 |  | 浆砌挡墙 | 7 |  | 470.1 | 立方米 | 300 | 14.103 |  |  |  |  | 300*60% | 8.34 |  | 300*60% | 8.46
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
42 | 永泰 | 葛岭 | 双巫线 | 乡道 | Y009350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K7+400 | 7.4 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 3 |  | 18 | 米/道 | 3000 | 5.4 | 22.0629 | 浆砌涵洞 | 3 |  | 18 | 米/道 | 3000 | 5.4 | 18.465 | 设计草图/核准审批单2017-42 |  | 永泰验2017-42 | 60% | 3.24 | 12.25 | 60% | 3.24 | 11.08 | 1.17 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 |  | 431.68 | 立方米 | 300 | 12.9504 |  | 浆砌挡墙 | 6 |  | 435.5 | 立方米 | 300 | 13.065 |  |  |  |  | 300*60% | 7.77 |  | 300*60% | 7.84
[15 empty] | 路面修复 | 2 |  | 247.5 | 平方米 | 150 | 3.7125 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.24 |  | 50/㎡ | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
43 | 永泰 | 城峰 | 芋际线 | 乡道 | Y018350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K6+700 | 6.7 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 2.514 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 2.682 | 设计草图/核准审批单2017-43 |  | 永泰验2017-43 | 60% | 0 | 1.51 | 60% | 0 | 1.61 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 83.8 | 立方米 | 300 | 2.514 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 89.4 | 立方米 | 300 | 2.682 |  |  |  |  | 300*60% | 1.51 |  | 300*60% | 1.61
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
44 | 永泰 | 东洋 | 东仑线 | 乡道 | Y084350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K1+600 | 1.6 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 6 | 米/道 | 3000 | 1.8 | 3.1125 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 6 | 米/道 | 3000 | 1.8 | 3.5325 | 设计草图/核准审批单2017-44 | 与县级验收文件基本相符 | 永泰验2017-44 | 60% | 1.08 | 1.52 | 60% | 1.08 | 1.66 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 300 | 0 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 300 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 0 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | 2 |  | 87.5 | 平方米 | 150 | 1.3125 |  | 路面修复 | 2 |  | 115.5 | 平方米 | 150 | 1.7325 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.44 |  | 50/㎡ | 0.58
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
45 | 永泰 | 嵩口 | 白里线 | 乡道 | Y108350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K16+200 | 16.2 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 26.1777 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 25.6785 | 设计草图/核准审批单2017-45 |  | 永泰验2017-45 | 60% | 0 | 15.35 | 60% | 0 | 15.01 | 0.34 | 大中修
[15 empty] | 盖板涵 | 1 |  | 4.5 | 米/道 | 5000 | 2.25 |  | 盖板涵 | 1 | 4*3m盖板涵 | 4.5 | 米/道 | 5000 | 2.25 |  |  |  |  | 60% | 1.35 |  | 60% | 1.35
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 7 |  | 752.59 | 立方米 | 300 | 22.5777 |  | 浆砌挡墙 | 7 |  | 730.3 | 立方米 | 300 | 21.909 |  |  |  |  | 300*60% | 13.55 |  | 300*60% | 13.15
[15 empty] | 路面修复 | 1 |  | 90 | 平方米 | 150 | 1.35 |  | 路面修复 | 1 |  | 101.3 | 平方米 | 150 | 1.5195 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.45 |  | 50/㎡ | 0.51
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
46 | 永泰 | 嵩口 | 玉梧线 | 乡道 | Y111350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K7+800 | 7.8 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 14.571 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 16.782 | 设计草图/核准审批单2017-46 |  | 永泰验2017-46 | 60% | 0 | 8.57 | 60% | 0 | 9.85 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 463.2 | 立方米 | 300 | 13.896 |  | 浆砌挡墙 | 3 |  | 531.9 | 立方米 | 300 | 15.957 |  |  |  |  | 300*60% | 8.34 |  | 300*60% | 9.57
[15 empty] | 路面修复 | 1 |  | 45 | 平方米 | 150 | 0.675 |  | 路面修复 | 1 |  | 55 | 平方米 | 150 | 0.825 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.23 |  | 50/㎡ | 0.28
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
47 | 永泰 | 嵩口 | 官溪线 | 乡道 | Y069350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K23+603 | 23.603 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 10.089 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 7.594 | 设计草图/核准审批单2017-47 |  | 永泰验2017-47 | 60% | 0 | 5.06 | 60% | 0 | 3.71 | 1.35 | 大中修
[15 empty] | 盖板涵 | 1 |  | 4.5 | 米/道 | 5000 | 2.25 |  | 盖板涵 | 1 | 3*1.5m盖板涵 | 5 | 米/道 | 5000 | 2.5 |  |  |  |  | 60% | 1.35 |  | 60% | 1.5
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 136.8 | 立方米 | 300 | 4.104 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 63.8 | 立方米 | 300 | 1.914 |  |  |  |  | 300*60% | 2.46 |  | 300*60% | 1.15
[15 empty] | 路面修复 | 2 |  | 249 | 平方米 | 150 | 3.735 |  | 路面修复 | 2 |  | 212 | 平方米 | 150 | 3.18 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.25 |  | 50/㎡ | 1.06
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
48 | 永泰 | 盖洋 | 长石线 | 乡道 | Y121350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K8+640 | 8.64 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 5 | 米/道 | 3000 | 1.5 | 7.443 | 浆砌涵洞 | 1 | 1.0圆管涵 | 5 | 米/道 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 设计草图/核准审批单2017-48 |  | 永泰验2017-48 | 60% | 0.9 | 4.47 | 60% | 0.9 | 0.9 | 3.57 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 4 |  | 198.1 | 立方米 | 300 | 5.943 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 300 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 3.57 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
49 | 永泰 | 盖洋 | 珠峰线 | 乡道 | Y123350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K8+000 | 8 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 31.863 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 9.255 | 设计草图/核准审批单2017-49 |  | 永泰验2017-49 | 60% | 0 | 19.12 | 60% | 0 | 5.55 | 13.57 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 1062.1 | 立方米 | 300 | 31.863 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 308.5 | 立方米 | 300 | 9.255 |  |  |  |  | 300*60% | 19.12 |  | 300*60% | 5.55
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
50 | 永泰 | 盖洋 | 盖中线 | 乡道 | Y122350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K7+289 | 7.289 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 1.02 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 1.08 | 设计草图/核准审批单2017-50 |  | 永泰验2017-50 | 60% | 0 | 0.61 | 60% | 0 | 0.65 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 34 | 立方米 | 300 | 1.02 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 36 | 立方米 | 300 | 1.08 |  |  |  |  | 300*60% | 0.61 |  | 300*60% | 0.65
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
51 | 永泰 | 嵩口 | 芦玉线 | 乡道 | Y110350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K3+416 | 3.416 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 2 |  | 11 | 米/道 | 3000 | 3.3 | 7.5 | 浆砌涵洞 | 2 | 1.0圆管涵 | 10 | 米/道 | 3000 | 3 | 6.4965 | 设计草图/核准审批单2017-51 |  | 永泰验2017-51 | 60% | 1.98 | 3.38 | 60% | 1.8 | 2.97 | 0.41 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 300 | 0 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 300 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 0 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | 4 |  | 280 | 平方米 | 150 | 4.2 |  | 路面修复 | 3 |  | 233.1 | 平方米 | 150 | 3.4965 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.4 |  | 50/㎡ | 1.17
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
52 | 永泰 | 白云 | 白竹线 | 乡道 | Y032350125 |  | 乡通乡 | K0+000 | K5+613 | 5.613 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 10.128 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 11.862 | 设计草图/核准审批单2017-52 |  | 永泰验2017-52 | 60% | 0 | 4.46 | 60% | 0 | 5.33 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 135.1 | 立方米 | 300 | 4.053 |  | 浆砌挡墙 | 3 |  | 172.4 | 立方米 | 300 | 5.172 |  |  |  |  | 300*60% | 2.43 |  | 300*60% | 3.1
[15 empty] | 路面修复 | 4 |  | 405 | 平方米 | 150 | 6.075 |  | 路面修复 | 4 |  | 446 | 平方米 | 150 | 6.69 |  |  |  |  | 50/㎡ | 2.03 |  | 50/㎡ | 2.23
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
53 | 永泰 | 白云 | 樟大线 | 乡道 | Y034350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K4+207 | 4.207 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 5 | 米/道 | 3000 | 1.5 | 10.308 | 浆砌涵洞 | 1 | 1.0圆管涵 | 6 | 米/道 | 3000 | 1.8 | 10.0965 | 设计草图/核准审批单2017-53 |  | 永泰验2017-53 | 60% | 0.9 | 6.18 | 60% | 1.08 | 5.99 | 0.19 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 293.6 | 立方米 | 300 | 8.808 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 267.8 | 立方米 | 300 | 8.034 |  |  |  |  | 300*60% | 5.28 |  | 300*60% | 4.82
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 | 1 |  | 17.5 | 平方米 | 150 | 0.2625 | [7 empty] | 50/㎡ | 0.09
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
54 | 永泰 | 葛岭 | 赤壁线 | 乡道 | Y004350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K4+201 | 4.201 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 11.006 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 0 | 设计图纸/核准审批单2017-54 |  |  | 60% | 0 | 6.61 | 60% | 0 | 0 | 6.61 | 莫兰蒂
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 348.2 | 立方米 | 300 | 10.446 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 300 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 6.27 |  | 300*60% | 0
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 28 | 米 | 200 | 0.56 |  | 波形护栏 |  |  |  | 米 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34 |  | 200*60% | 0
55 | 永泰 | 清凉 | 古岸线 | 乡道 | Y037350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K1+182 | 1.182 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 4.011 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 4.05 | 设计草图/核准审批单2017-55 |  | 永泰验2017-55 | 60% | 0 | 2.41 | 60% | 0 | 2.43 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 133.7 | 立方米 | 300 | 4.011 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 135 | 立方米 | 300 | 4.05 |  |  |  |  | 300*60% | 2.41 |  | 300*60% | 2.43
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56 | 永泰 | 清凉 | 白淡线 | 乡道 | Y033350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K12+459 | 12.459 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 19.5225 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 23.124 | 设计草图/核准审批单2017-56 |  | 永泰验2017-56 |  | 0 | 9.57 | 60% | 0 | 10.26 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 383.3 | 立方米 | 300 | 11.499 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 319.7 | 立方米 | 300 | 9.591 |  |  |  |  | 300*60% | 6.9 |  | 300*60% | 5.75
[15 empty] | 路面修复 | 13 |  | 534.9 | 平方米 | 150 | 8.0235 |  | 路面修复 | 24 |  | 902.2 | 平方米 | 150 | 13.533 |  |  |  |  | 50/㎡ | 2.67 |  | 50/㎡ | 4.51
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
57 | 永泰 | 清凉 | 清芹线 | 乡道 | Y036350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K8+700 | 8.7 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 11.925 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 12.525 | 设计草图/核准审批单2017-57 |  | 永泰验2017-57 | 60% | 0 | 7.16 | 60% | 0 | 7.52 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 397.5 | 立方米 | 300 | 11.925 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 397.5 | 立方米 | 300 | 11.925 |  |  |  |  | 300*60% | 7.16 |  | 300*60% | 7.16
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | 波形护栏 | 1 |  | 30 | 米 | 200 | 0.6 | [7 empty] | 200*60% | 0.36
58 | 永泰 | 清凉 | 丁山线 | 乡道 | Y039350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K4+100 | 4.1 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 4.812 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 1.3968 | 设计草图/核准审批单2017-58 |  | 永泰验2017-58 | 60% | 0 | 2.89 | 60% | 0 | 0.84 | 2.05 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 160.4 | 立方米 | 300 | 4.812 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 46.56 | 立方米 | 300 | 1.3968 |  |  |  |  | 300*60% | 2.89 |  | 300*60% | 0.84
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
59 | 永泰 | 城峰 | 樟大线 | 乡道 | Y022350125 |  | 乡通乡 | K0+000 | K27+669 | 27.669 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 5.346 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 5.826 | 设计草图/核准审批单2017-59 |  | 永泰验2017-59 | 60% | 0 | 3.21 | 60% | 0 | 3.5 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 178.2 | 立方米 | 300 | 5.346 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 194.2 | 立方米 | 300 | 5.826 |  |  |  |  | 300*60% | 3.21 |  | 300*60% | 3.5
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
60 | 永泰 | 富泉 | 蜚汤线 | 乡道 | Y097350125 |  | 乡通乡 | K0+000 | K13+400 | 13.4 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 2.151 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 7.41 | 设计草图/核准审批单2017-60 |  | 永泰验2017-60 | 60% | 0 | 1.29 | 60% | 0 | 4.45 | 0 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 71.7 | 立方米 | 300 | 2.151 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 247 | 立方米 | 300 | 7.41 |  |  |  |  | 300*60% | 1.29 |  | 300*60% | 4.45
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
61 | 永泰 | 盘谷 | 福新线 | 乡道 | Y046350125 |  | 乡通乡 | K0+000 | K4+160 | 4.16 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 8.376 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 7.902 | 设计草图/核准审批单2017-61 |  | 永泰验2017-61 | 60% | 0 | 5.03 | 60% | 0 | 4.74 | 0.29 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 |  | 279.2 | 立方米 | 300 | 8.376 |  | 浆砌挡墙 | 2 |  | 263.4 | 立方米 | 300 | 7.902 |  |  |  |  | 300*60% | 5.03 |  | 300*60% | 4.74
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
62 | 永泰 | 同安 | 樟椿线 | 乡道 | Y070350125 |  | 乡通乡 | K0+000 | K24+194 | 24.194 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 16.644 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 0 | 设计草图/核准审批单2017-62 |  |  | 60% | 0 | 9.47 | 60% | 0 | 0 | 9.47 | 大中修
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 489.8 | 立方米 | 300 | 14.694 |  | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 300 | 0 |  |  |  |  | 300*60% | 8.82 |  | 300*60% | 0
[15 empty] | 路面修复 | 1 |  | 130 | 平方米 | 150 | 1.95 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.65 |  | 50/㎡ | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0 |  | …… | [5 empty] | 0
63 | 永泰 | 塘前 | 大官线 | 乡道 | Y002350125 |  | 村通乡 | K0+000 | K3+800 | 3.8 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 4.004 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 7.448 | 设计图纸/樟交【2016】415号 |  | 永泰验2017-63 | 60% | 0 | 2.41 | 60% | 0 | 2.41 | 0 | 鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 114.8 | 立方米 | 300 | 3.444 |  | 浆砌挡墙 | 1 | 片石砼 | 114.8 | 立方米 | 600 | 6.888 |  |  |  |  | 300*60% | 2.07 |  | 300*60% | 2.07
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 1 |  | 28 | 米 | 200 | 0.56 |  | 波形护栏 | 1 |  | 28 | 米 | 200 | 0.56 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34 |  | 200*60% | 0.34
64 | 永泰 | 东洋 | 周天线 | 村道 | C332350125 |  | 村通村 | K0+000 | K5+103 | 5.103 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 30.834 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 26.914 | 设计图纸/樟交【2016】336号、【2017】36号 |  | 永泰验2017-64 | 60% | 0 | 18.5 | 60% | 0 | 16.15 | 2.35 | 莫兰蒂、鲇鱼
[21 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 |  | 915.8 | 立方米 | 300 | 27.474 |  | 浆砌挡墙 | 8 |  | 827.8 | 立方米 | 300 | 24.834 |  |  |  |  | 300*60% | 16.48 |  | 300*60% | 14.9
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 6 |  | 168 | 米 | 200 | 3.36 |  | 波形护栏 | 4 |  | 104 | 米 | 200 | 2.08 |  |  |  |  | 200*60% | 2.02 |  | 200*60% | 1.25
65 | 永泰 | 东洋 | 后大线 | 村道 | CB22350125 |  | 村通村 | K0+000 | K2+818 | 2.818 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 27.244 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 17.204 | 设计图纸/樟交【2016】336号、【2017】36号 |  | 永泰验2017-65 | 60% | 0 | 16.35 | 60% | 0 | 8.17 | 8.18 | 莫兰蒂、鲇鱼
[21 empty] | 0 |  | 片石砼挡墙 | 1 |  | 119.4 | 立方米 | 600 | 7.164 | [7 empty] | 300*60% | 2.15
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 4 |  | 822.8 | 立方米 | 300 | 24.684 |  | 浆砌挡墙 | 1 |  | 308 | 立方米 | 300 | 9.24 |  |  |  |  | 300*60% | 14.81 |  | 300*60% | 5.54
[15 empty] | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0 |  | 路面修复 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 波形护栏 | 4 |  | 128 | 米 | 200 | 2.56 |  | 波形护栏 | 1 |  | 40 | 米 | 200 | 0.8 |  |  |  |  | 200*60% | 1.54 |  | 200*60% | 0.48
| 说 明 |  | 挡墙、护坡、排水边沟的修复工程数量统一用：立方米；混凝土护栏、波形护栏修复统一用：米；
Note on F4: 陈明福: 按农村公路数据库，加上行政区位码
Note on G4: 作者: 按“乡通乡、乡通县、县通县、村通乡、村通村、村通自然村、其他”填写。
Note on H4: 作者: 与项目类别对应，填写路线所连接的两个行政中心，如：**村（或县或乡）通**村（或县或乡），或旅游（开发）区名称。
Note on I4: 陈明福: 具体修复的起点桩号
Note on J4: 陈明福: 具体修复的终点桩号
Note on K4: 陈明福: 实际修复里程（终点-起点）
Note on O4: 陈明福: 挡墙倒塌、涵洞垮塌、路基坍塌、等
Note on R251: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R252: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R254: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on Z251: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on Z252: administrator: 长度、高度、宽度
Note on Z254: administrator: 砼厚度、宽度等