## 汇总表
附件14：
福州市2016年群养农村公路大中修工程项目（第二批）补助计划汇总表
序号 | 类 别 | 单位 | 合计 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 晋安 | 马尾 | 仓山 | 备注
一 | 项目数（或线路数） | 合计: 58; 闽清: 39; 永泰: 19
| 修复细项 | 合计: 727; 闽清: 380; 永泰: 347
二 | 实施规模 | 单位: 公里; 合计: 465.297; 闽清: 103.761; 永泰: 361.536
| 预算（估算）造价 | 单位: 万元; 合计: 2161.0078; 闽清: 1524.0534; 永泰: 636.9544
二 | 资金补助计划 | 单位: 万元; 合计: 864.14; 闽清: 582.55; 永泰: 281.59
1 | 其中：从市级统筹固定省补资金（25%）安排 | 单位: 万元; 合计: 0
| 其中：从分成养护资金安排 | 单位: 万元; 合计: 864.14; 闽清: 582.55; 永泰: 281.59; 马尾: 0; 仓山: 0
说 明

## 闽清县
附件15：
福州市2016年农村公路大中修工程项目计划表（第二批）
序号 | 项目所在地 |  | 路线名称 | 路线属性 |  | 项目类别及路线功能 |  | 计划修复路段概况 | [6 empty] | 修复内容与工程数量 | [7 empty] | 设计批复 文号/批准单序号 | 市级初核意见或完工抽检核对意见 | 验收文号 | 补助计划（万元） |  |  | 备注
| 县区 | 乡镇 |  | 行政等级 | 路线编号 | 项目 类别 | 路线功能 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程 （公里） | 现有技术等级 | 路面类型 | 路面宽度 | 损毁类型 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价 | 预算建安总造价 |  |  |  | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计划补助资金
| 39 |  | 合计 | [6 empty] | 103.761 | [5 empty] | 380 |  |  |  |  | 15240534 | 1524.0534 |  |  |  |  | 582.55 | 582.55
1 | 闽清县 | 白樟镇 | 雄白线 | 县道 | X121350124 | 中修 | 乡通乡 | 25.394 | 31.297 | 5.903 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 涵洞坍塌、路基坍塌 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵1-1.0×1.5m×4m | 4 | 米 | 1414 | 5656 | 17.7816 | 梅交养（核）2016-001/梅交[2016]136号 |  |  | 60% | 0.34 | 9.36
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 | 12m×3.41m×1.835m、8m×4.5m×1.92m、15.2m×8.78m×2.67m | 501.1 | 立方米 | 343.564 | 172160 |  |  |  |  | 300*60% | 9.02
路面修复
……
11 | 闽清县 | 坂东镇 | 坂金线 | 县道 | X120350124 | 中修 | 乡通乡 | 0.741 | 11.319 | 10.578 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 97.906 | 梅交养（核）2016-012/梅交[2016]140号 |  |  |  |  | 40.65
[15 empty] | 安全护栏 | 4 | 波型护栏:104m | 104 | 米 | 232.577 | 24188 |  |  |  |  | 200*60% | 1.25
[15 empty] | 现浇砼挡墙 | 7 | 16m×5m×1.486m、12m×4m×1.235m、7m×3m×1.11m、20m×8m×1.883m、6m×3m×1.11m、14m×5m×1.486m、20m×3m×1.11m | 693.27 | 立方米 | 352.581 | 244434 |  |  |  |  | 300*60% | 12.48
[15 empty] | 路面修复 | 59 | 1538×3.5m | 5383 | 平方米 | 131.978 | 710438 |  |  |  |  | 50/㎡ | 26.92
……
12 | 闽清县 | 三溪乡 | 溪白线 | 县道 | X1L6350124 | 中修 | 乡通乡 | 0.745 | 10.38 | 9.635 | 四 | 水泥砼 | 5 | 路面破碎 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 41.9463 | 梅交养（核）2016-014/梅交[2016]141号 |  |  |  |  | 18.23
浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 13 | 729m×5m | 3645 | 平方米 | 115.079 | 419463 |  |  |  |  | 50/㎡ | 18.23
……
13 | 闽清县 | 三溪乡 | 鼓上线 | 乡道 | Y079350124 | 中修 | 村通乡 | 6.77 | 7.375 | 0.605 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 48.1739 | 梅交养（核）2016-015/梅交[2016]141号 |  |  |  |  | 20.72
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 38m×5m×1.334m、40m×8m×2.805m | 1151.1 | 立方米 | 418.503 | 481739 |  |  |  |  | 300*60% | 20.72
路面修复
……
15 | 闽清县 | 塔庄镇 | 塔高线 | 乡道 | Y024350124 | 中修 | 村通乡 | 0.194 | 2.873 | 2.679 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 路面破碎 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 34.14 | 梅交养（核）2016-017/梅交[2016]142号 |  |  |  |  | 15.17
浆砌挡墙
[15 empty] | 路面修复 | 6 | 496m×5.5m+8m×3.8m+79m×3.5m | 3034.9 | 平方米 | 112.491 | 341400 |  |  |  |  | 50/㎡ | 15.17
……
18 | 闽清县 | 省璜镇 | 坂东线 | 县道 | X127350124 | 中修 | 乡通乡 | 21 | 34.608 | 13.608 | 四 | 水泥砼 | 4.5 | 路基坍塌、路面破碎、涵洞坍塌 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵1-1.0m×1.5m×6m | 6 | 米 | 4710.667 | 28262 | 17.4425 | 梅交养（核）2016-020/梅交[2016]143号 |  |  | 60% | 1.7 | 8.57
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 10 | 10m×5m×1.486m、15m×2m×1.08m、6m×4m×1.235m、9m×4m×1.235m、5m×3m×1.11m、2m×2m×0.25m、10m×4m×1.235m、8m×4m×1.235m、8m×3m×1.11m、8m×5m×1.486m | 376.77 | 立方米 | 380.006 | 143175 |  |  |  |  | 300*60% | 6.78
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 5m×3.5m | 17.5 | m2 | 170.743 | 2988 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.09
……
20 | 闽清县 | 省璜镇 | 省玉线 | 乡道 | Y086350124 | 中修 | 村通乡 | 0.91 | 8.765 | 7.855 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 路基坍塌、路面破碎 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 52.0306 | 梅交养（核）2016-022/梅交[2016]143号 |  |  |  |  | 17.77
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 10m×4m×1.235m、5m×4m×1.858m | 86.55 | 立方米 | 377.585 | 32680 |  |  |  |  | 300*60% | 1.56
[15 empty] | 路面修复 | 50 | 667m×3.5m+185m×4.5m+15m×5m | 3242 | 平方米 | 150.409 | 487626 |  |  |  |  | 50/㎡ | 16.21
……
23 | 闽清县 | 雄江镇 | 雄白线 | 县道 | X121350124 | 中修 | 乡通乡 | 4.22 | 4.238 | 0.018 | 四 | 水泥砼 | 4.5 | 路基坍塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 4.8596 | 梅交养（核）2016-025/梅交[2016]144号 |  |  |  |  | 2.35
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 18m×4.5m×1.611m | 130.5 | 立方米 | 372.383 | 48596 |  |  |  |  | 300*60% | 2.35
路面修复
……
33 | 闽清县 | 梅溪镇 | 渡塔线 | 乡道 | Y008350124 | 中修 | 村通乡 | 3.155 | 10.23 | 7.075 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1m×8m | 8 | 米 | 1761.25 | 14090 | 38.9072 | 梅交养（核）2016-036-1~3/梅交[2016]177号 |  |  | 60% | 0.85 | 11.62 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 现浇片石砼挡墙 | 5 | 8m×3m×1.11m、18m×9m×1.97m、10m×6m×1.593m、6m×4m×1.235m、8m×6m×1.589m | 547.3 | 立方米 | 645.788 | 353440 |  |  |  |  | 300*60% | 9.85
[15 empty] | 安全防护 | 4 | 波形护栏：20m+12m+8m+12m | 52 | 米 | 253.385 | 13176 |  |  |  |  | 200*60% | 0.62
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 17m×3.5m | 59.5 | 平方米 | 140.605 | 8366 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.3
……
34 | 闽清县 | 梅溪镇 | 北马线 | 乡道 | Y009350124 | 中修 | 村通乡 | 8.6 | 14.05 | 5.45 | 四 | 水泥砼 | 4.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 | 盖板涵：1-2.0m×1.5m×10m | 10 | 米 | 2033.6 | 20336 | 35.8296 | 梅交养（核）2016-037-1~2/梅交[2016]177号 |  |  | 60% | 1.22 | 17.41 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 | 12m×10m×2.082m、4.9m×6.6m×2.158m、15m×4.29m×1.736m、15m×7.43m×2.073m、9m×4.01m×1.634m、8m×3.5m×1.37m、 | 760 | 立方米 | 365.67 | 277909 |  |  |  |  | 300*60% | 13.68
[15 empty] | 安全防护 | 4 | 波形护栏：15m+50m+15m+20m | 100 | 米 | 253.27 | 25327 |  |  |  |  | 200*60% | 1.2
[15 empty] | 路面修复 | 3 | 75m×3.5m | 262.5 | 平方米 | 132.28 | 34724 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.31
……
35 | 闽清县 | 梅溪镇 | 洋钟线 | 乡道 | Y010350124 | 中修 | 村通乡 | 0.8 | 2.17 | 1.37 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 48.4128 | 梅交养（核）2016-038/梅交[2016]177号 |  |  |  |  | 13.97 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 现浇片石砼挡墙 | 3 | 16m×5m×1.486m、21m×8m×1.883m、20m×8m×1.883m | 736.34 | 立方米 | 636.33 | 468556 |  |  |  |  | 300*60% | 13.25
[15 empty] | 安全防护 | 3 | 波形护栏：16m+24m+20m | 60 | 米 | 259.53 | 15572 |  |  |  |  | 200*60% | 0.72
路面修复
……
36 | 闽清县 | 梅溪镇 | 云廷线 | 乡道 | Y017350124 | 中修 | 村通乡 | 0.025 | 3.65 | 3.625 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 89.2558 | 梅交养（核）2016-039-1~2/梅交[2016]177号 |  |  |  |  | 25.38 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 现浇片石砼挡墙 | 9 | 8m×3m×1.11m、15m×6m×1.593m、17m×10m×2.06m、10m×6m×1.593m、一阶：14m×6m×1.594m+二阶14m×7m×1.767m、一阶：10m×6m×1.593m+二阶10m×6m×1.593m、8m×6m×1.593m、11m×4m×1.235m、8m×6.1m×1.568m | 1321.36 | 立方米 | 646.824 | 854688 |  |  |  |  | 300*60% | 23.78
[15 empty] | 安全防护 | 8 | 波形护栏：16m+20m+12m+16m+12m+8m+12m+8m | 104 | 米 | 270.65 | 28148 |  |  |  |  | 200*60% | 1.25
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 20m×3.5m | 70 | 平方米 | 138.886 | 9722 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.35
……
37 | 闽清县 | 梅溪镇 | 南扶线 | 乡道 | Y019350124 | 中修 | 村通乡 | 0.3 | 2.85 | 2.55 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 58.8289 | 梅交养（核）2016-040/梅交[2016]177号 |  |  |  |  | 23.13 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 | 27.3m×6.34m×1.844m、23.6m×6.65m×1.658m、15.3m×5.5m×1.666m | 461.6 | 立方米 | 620.81 | 260891 |  |  |  |  | 300*60% | 8.31
[15 empty] | 现浇片石砼挡墙 | 2 | 7.9m×10.118m×1.733m、20.4m×9.28m×1.706m | 719.6 | 立方米 | 362.6 | 286566 |  |  |  |  | 300*60% | 12.95
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 30m×3.5m | 105 | 米 | 132.28 | 13889 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.53
[15 empty] | 安全防护 | 3 | 波形护栏：50m+30m+32m | 112 | 米 | 240.56 | 26943 |  |  |  |  | 200*60% | 1.34
38 | 闽清县 | 梅溪镇 | 塔青线 | 乡道 | Y029350124 | 中修 | 村通乡 | 2.781 | 2.812 | 0.031 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 31.2789 | 梅交养（核）2016-041/梅交[2016]177号 |  |  |  |  | 8.78 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 现浇片石砼挡墙 | 1 | 31m×8.2m×1.837m | 466.86 | 立方米 | 652.75 | 304743 |  |  |  |  | 300*60% | 8.4
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 波型护栏：32m | 32 | 米 | 251.44 | 8046 |  |  |  |  | 200*60% | 0.38
路面修复
……
39 | 闽清县 | 梅溪镇 | 梅白线 | 村道 | C019350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 | 盖板涵：1-2.5m×2.0m×9m | 9 | 米 | 2917.4 | 26257 | 47.2457 | 梅交养（核）2016-042-1~2/梅交[2016]177号 |  |  | 60% | 1.58 | 23.6 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 7 | 9m×5m×1.85m、8m×4m×1.466m、8m×5m×1.603m、30.2m×7.12m×2.076m、13.6m×8.85m×2.395m、8m×4.5m×1.756m、10m×6.7m×2.19m | 1139.1 | 立方米 | 362.129 | 412502 |  |  |  |  | 300*60% | 20.5
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 10m×3.5m | 35 | 平方米 | 132.285 | 4630 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.18
[15 empty] | 安全防护 | 2 | 防撞护栏：10m+12m | 22 | 米 | 469.818 | 10336 |  |  |  |  | 300*60% | 0.4
[15 empty] | 安全防护 | 2 | 波形护栏：8m+70m | 78 | 米 | 240.153 | 18732 |  |  |  |  | 200*60% | 0.94
40 | 闽清县 | 梅溪镇 | 上狮线 | 村道 | C023350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.897 | 1.669 | 0.772 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1m×8m | 8 | 米 | 1704 | 13632 | 92.8948 | 梅交养（核）2016-043-1~2/梅交[2016]177号 |  |  | 60% | 0.82 | 30.97 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-3.0m×2.5m×11m | 11 | 米 | 12381.73 | 136199 |  |  |  |  | 60% | 8.17
[15 empty] | 现浇片石砼挡墙 | 6 | 10m×6m×1.593m、18m×6.1m×1.567m、52m×7m×1.768m、11m×5m×1.486m、13m×3m×1.11m、28m×3m×1.11m | 1129.18 | 立方米 | 657.41 | 742336 |  |  |  |  | 300*60% | 20.33
[15 empty] | 路面修复 | 2 | 15m×3.5m | 52.5 | 平方米 | 142.11 | 7461 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.26
[15 empty] | 安全防护 | 4 | 波形护栏：28m+20m+52m+16m | 116 | 米 | 252.76 | 29320 |  |  |  |  | 200*60% | 1.39
41 | 闽清县 | 梅溪镇 | 塔王线 | 村道 | C109350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.158 | 0.166 | 0.008 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 1.8552 | 梅交养（核）2016-044/梅交[2016]177号 |  |  |  |  | 0.54 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 现浇片石砼挡墙 | 1 | 5m×4m×1.235m | 24.7 | 立方米 | 656.03 | 16204 |  |  |  |  | 300*60% | 0.44
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 波型护栏：8m | 8 | 米 | 293.5 | 2348 |  |  |  |  | 200*60% | 0.1
路面修复
……
42 | 闽清县 | 梅溪镇 | 建菜线 | 村道 | C165350125 | 中修 | 自然村通村 | 2.98 | 6.2 | 3.22 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 92.3804 | 梅交养（核）2016-045-1~4/梅交[2016]177号 |  |  |  |  | 44.96 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 17 | 9.9m×4.53m×1.527m、75.8m×5.35m×1.789m、7m×4m×1.343m、5.3m×5.93m×1.769m、8.4m×5.51m×1.677m、7.4m×6.6m×1.833m、5m×4.5m×1.413m、10.8m×5.73m×1.702m、5m×6m×1.593m、15.9m×7.91m×1.837m、10.3m×7.65m×1.946m、10m×5.5m×1.536m、8.4m×7.2m×1.701m、28m×5.99m×1.507m、13m×4.34m×1.469m、11.8m×4.84m×1.532m、5m×4.55m×1.389m | 2265.4 | 立方米 | 359.67 | 814796 |  |  |  |  | 300*60% | 40.78
[15 empty] | 安全防护 | 16 | Ⅰ型防撞护栏：15m+12m+10m+76m+7m+5m+8.5m+5m+5m+11m+5m+16m+10m+10m+8.5m+28m | 232 | 米 | 468.86 | 109008 |  |  |  |  | 300*60% | 4.18
路面修复
……
43 | 闽清县 | 云龙乡 | 云际线 | 乡道 | Y011350125 | 中修 | 村通乡 | 3.55 | 4.05 | 0.5 | 四 | 水泥砼 | 6 | 挡墙倒塌、路面断碎板 | 片石砼挡墙 | 1 | 84.2m×7.632m×1.9 | 1221 | 立方米 | 615.8099 | 751904 | 97.4697 | 梅交养（核）2016-046/梅交[2016]178号 |  |  | 300*60% | 21.98 | 32.13 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 15m×10.765m×2.5m | 403.7 | 立方米 | 360.629 | 145586 |  |  |  |  | 300*60% | 7.27
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 75m×3.5m | 262.5 | 平方米 | 141.58 | 37165 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.31
[15 empty] | 安全防护 | 2 | Ⅰ型防撞护栏：60m+15m | 75 | 米 | 469.86 | 35240 |  |  |  |  | 300*60% | 1.35
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 波型护栏：18m | 18 | 米 | 266.77 | 4802 |  |  |  |  | 200*60% | 0.22
44 | 闽清县 | 云龙乡 | 际竹线 | 乡道 | Y033350125 | 中修 | 村通乡 | 0.75 | 3.95 | 3.2 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 2 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1m×7m、1-φ1m×6m | 13 | 米 | 815.15 | 10597 | 10.8623 | 梅交养（核）2016-047/梅交[2016]178号 |  |  | 60% | 0.64 | 4.94 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 片石砼挡墙 | 2 | 6m×4.567m×1.89m、15m×4.221m×1.99m | 177.8 | 立方米 | 362.902 | 64524 |  |  |  |  | 300*60% | 3.2
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 5m×4.736m×1.33m | 31.5 | 立方米 | 622.63 | 19613 |  |  |  |  | 300*60% | 0.57
[15 empty] | 路面修复 | 2 | 30m×3.5m | 105 | 平方米 | 132.276 | 13889 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.53
……
45 | 闽清县 | 云龙乡 | 台际线 | 乡道 | Y035350125 | 中修 | 村通乡 | 2.45 | 5.05 | 2.6 | 四 | 水泥砼 | 4 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 8.5121 | 梅交养（核）2016-048/梅交[2016]178号 |  |  |  |  | 4.24 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 7m×5.095m×2.1m、15m×5.107m×2.095m | 235.4 | 立方米 | 361.601 | 85121 |  |  |  |  | 300*60% | 4.24
路面修复
……
46 | 闽清县 | 云龙乡 | 后大线 | 村道 | C025350124 | 中修 | 自然村通村 | 2 | 2.3 | 0.3 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 39.4072 | 梅交养（核）2016-049/梅交[2016]178号 |  |  |  |  | 14.6 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 31.1m×4.05m×1.844m、7m×6.23m×2.36m | 335.2 | 立方米 | 371.27 | 124450 |  |  |  |  | 300*60% | 6.03
[15 empty] | 片石砼挡墙 | 2 | 15m×6.038m×1.38m、18.1m×6.188m×2.19m | 370.3 | 立方米 | 628.198 | 232622 |  |  |  |  | 300*60% | 6.67
路面修复
[15 empty] | 安全防护 | 3 | 波型护栏：110m+33m+15m | 158 | 米 | 234.177 | 37000 |  |  |  |  | 200*60% | 1.9
47 | 闽清县 | 云龙乡 | 际青线 | 村道 | C034350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.42 | 0.433 | 0.013 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 41.4585 | 梅交养（核）2016-050/梅交[2016]178号 |  |  |  |  | 12.58 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 片石砼挡墙 | 1 | 14.1m×12.253m×3.85m | 665.2 | 立方米 | 599.08 | 398508 |  |  |  |  | 300*60% | 11.97
[15 empty] | 安全防护 | 1 | Ⅰ型防撞护栏：14.5m | 14.5 | 米 | 470.138 | 6817 |  |  |  |  | 300*60% | 0.26
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 20m×3.5m | 70 | 平方米 | 132.285 | 9260 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.35
……
48 | 闽清县 | 云龙乡 | 际土线 | 村道 | C035350124 | 中修 | 自然村通村 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 54.5459 | 梅交养（核）2016-051/梅交[2016]178号 |  |  |  |  | 16.58 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 片石砼挡墙 | 1 | 43.5m×9.34m×2.03m | 824.5 | 立方米 | 605.889 | 499556 |  |  |  |  | 300*60% | 14.84
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 防撞护栏：43.5m | 43.5 | 米 | 471.77 | 20522 |  |  |  |  | 300*60% | 0.78
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 55m×3.5m | 192.5 | 平方米 | 131.849 | 25381 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.96
……
49 | 闽清县 | 云龙乡 | 后下线 | 村道 | C100350124 | 中修 | 自然村通村 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 43.8478 | 梅交养（核）2016-052/梅交[2016]178号 |  |  |  |  | 21.36 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 65m×6.357m×2.605m | 1076.4 | 立方米 | 364.439 | 392283 |  |  |  |  | 300*60% | 19.38
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 波型护栏：70m | 70 | 米 | 230.01 | 16101 |  |  |  |  | 200*60% | 0.84
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 65m×3.5m | 227.5 | 平方米 | 132.28 | 30094 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.14
……
50 | 闽清县 | 白樟镇 | 白半线 | 乡道 | Y038350125 | 中修 | 村通乡 | 2.59 | 2.61 | 0.02 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 9.3578 | 梅交养（核）2016-053/梅交[2016]179号 |  |  |  |  | 4.48 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 20m×6.38m×1.795m | 229.1 | 立方米 | 367.442 | 84181 |  |  |  |  | 300*60% | 4.12
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 防撞护栏：20m | 20 | 米 | 469.85 | 9397 |  |  |  |  | 300*60% | 0.36
路面修复
……
51 | 闽清县 | 白樟镇 | 沃横线 | 乡道 | Y039350125 | 中修 | 村通乡 | 1.833 | 2.312 | 0.479 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-2.0m×1.5m×7m | 7 | 米 | 2717.57 | 19023 | 30.9658 | 梅交养（核）2016-054/梅交[2016]179号 |  |  | 60% | 1.14 | 15.03 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 | 10m×6.1m×1.916m、14.8m×8.3m×2.309m、7m×6.1m×1.918m、7.8m×7.1m×2.087m、5.8m×3m×1.31m、8.3m×6.32m×1.975m | 724.4 | 立方米 | 370.94 | 268709 |  |  |  |  | 300*60% | 13.04
[15 empty] | 路面修复 | 2 | 20m×3.5m | 70 | 平方米 | 141.58 | 9911 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.35
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 防撞护栏：8m | 8 | 米 | 470 | 3760 |  |  |  |  | 300*60% | 0.14
[15 empty] | 安全防护 | 2 | 波型护栏：20m+10m | 30 | 米 | 275.16 | 8255 |  |  |  |  | 200*60% | 0.36
52 | 闽清县 | 金沙镇 | 金白线 | 乡道 | Y012350125 | 中修 | 村通乡 | 1.52 | 1.54 | 0.02 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 14.2399 | 梅交养（核）2016-055/梅交[2016]180号 |  |  |  |  | 7.18 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 20m×8.796m×2.2675m | 398.9 | 立方米 | 356.979 | 142399 |  |  |  |  | 300*60% | 7.18
路面修复
……
53 | 闽清县 | 金沙镇 | 光古线 | 乡道 | Y013350125 | 中修 | 村通乡 | 0.8 | 1.62 | 0.82 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 16.9785 | 梅交养（核）2016-056/梅交[2016]180号 |  |  |  |  | 8.37 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 2 | 14m×10.658m×2.54m、9m×5.34m×1.79m | 465.1 | 立方米 | 365.05 | 169785 |  |  |  |  | 300*60% | 8.37
路面修复
……
54 | 闽清县 | 白中镇 | 攸园线 | 乡道 | Y016350125 | 中修 | 村通乡 | 3.45 | 3.48 | 0.03 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 9.2968 | 梅交养（核）2016-057/梅交[2016]181号 |  |  |  |  | 4.65 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 21m×6.32m×1.845m | 244.9 | 立方米 | 358.31 | 87750 |  |  |  |  | 300*60% | 4.41
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 波型护栏：20m | 20 | 米 | 260.9 | 5218 |  |  |  |  | 200*60% | 0.24
路面修复
……
55 | 闽清县 | 池园镇 | 茶岭线 | 乡道 | Y023350125 | 中修 | 村通乡 | 9.4 | 10.9 | 1.5 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 29.4337 | 梅交养（核）2016-058/梅交[2016]182号 |  |  |  |  | 14.41 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 4 | 16m×4.475m×1.653m、15m×7.075m×2.091m、18m×5.995m×1.894m、16m×6.01m×1.889m | 726.5 | 立方米 | 362.049 | 263029 |  |  |  |  | 300*60% | 13.08
[15 empty] | 安全防护 | 4 | 波型护栏：25m+16m+15m+18m | 74 | 米 | 269.31 | 19929 |  |  |  |  | 200*60% | 0.89
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 25m×3.5m | 87.5 | 平方米 | 130.046 | 11379 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.44
……
56 | 闽清县 | 三溪乡 | 三宝线 | 乡道 | Y020350125 | 中修 | 村通乡 | 6.21 | 9.96 | 3.75 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 19.6049 | 梅交养（核）2016-059/梅交[2016]183号 |  |  |  |  | 7 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 5 | 13m×3.886m×1.495m、14m×3.886m×1.495m、11m×3.886m×1.495m、14m×5.021m×1.815m、7m×3.886m×1.495m | 389.06 | 立方米 | 503.904 | 196049 |  |  |  |  | 300*60% | 7
路面修复
……
57 | 闽清县 | 三溪乡 | 际鼓线 | 乡道 | Y037350125 | 中修 | 村通乡 | 0.42 | 1.25 | 0.83 | 四 | 水泥砼 | 4.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 8.09 | 梅交养（核）2016-060/梅交[2016]183号 |  |  |  |  | 2.97 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 | 17m×3.886m×1.495m、8m×3.062m×1.2m、10m×3.063m×1.2m | 164.92 | 立方米 | 490.54 | 80900 |  |  |  |  | 300*60% | 2.97
路面修复
……
58 | 闽清县 | 三溪乡 | 溪柄线 | 乡道 | Y135350125 | 中修 | 村通乡 | 0.62 | 0.648 | 0.028 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 29.0822 | 梅交养（核）2016-061/梅交[2016]183号 |  |  |  |  | 14.1 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 28m×9m×3.108m | 783.16 | 立方米 | 371.344 | 290822 |  |  |  |  | 300*60% | 14.1
路面修复
……
59 | 闽清县 | 东桥镇 | 下村线 | 乡道 | Y103350125 | 中修 | 村通乡 | 0.149 | 0.201 | 0.052 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ0.75m×7m | 7 | 米 | 1316.86 | 9218 | 3.2805 | 梅交养（核）2016-062/梅交[2016]184号 |  |  | 60% | 0.55 | 1.35 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 | 12m×2m×0.832m | 19.97 | 立方米 | 351.08 | 7011 |  |  |  |  | 300*60% | 0.36
[15 empty] | 路面修复 | 2 | 25m×3.5m | 87.5 | 平方米 | 189.44 | 16576 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.44
……
60 | 闽清县 | 东桥镇 | 长山线 | 乡道 | Y107350125 | 中修 | 村通乡 | 0.85 | 0.899 | 0.049 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×10m | 10 | 米/道 | 1421.9 | 14219 | 87.2532 | 梅交养（核）2016-063/梅交[2016]184号 |  |  | 60% | 0.85 | 26.59 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 片石砼挡墙 | 1 | 49.2m×8.2m×3.025m | 1220.6 | 立方米 | 623.732 | 761328 |  |  |  |  | 300*60% | 21.97
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 波型护栏：52m | 52 | 米 | 245.96 | 12790 |  |  |  |  | 200*60% | 0.62
[15 empty] | 路面修复 | 1 | 87.1m×3.5m | 305 | 平方米 | 149.15 | 45491 |  |  |  |  | 50/㎡ | 1.53
[15 empty] | 排水边沟 | 1 | 40×40边沟：73米+预制盖板 | 45.1 | 立方米 | 858.1818 | 38704 |  |  |  |  | 600*60% | 1.62
61 | 闽清县 | 县农村公路养护管理所 | 坂金线 | 县道 | X120350125 | 中修 | 乡通乡 | 4.5 | 4.511 | 0.011 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 13.0754 | 梅交养（核）2016-064/梅交[2016]185号 |  |  |  |  | 3.65 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 片石砼挡墙 | 1 | 11m×9m×1.97m | 195.03 | 立方米 | 653.78 | 127507 |  |  |  |  | 300*60% | 3.51
路面修复
[15 empty] | 安全防护 | 1 | 波形护栏：12m | 12 | 米 | 270.58 | 3247 |  |  |  |  | 200*60% | 0.14
62 | 闽清县 | 县农村公路养护管理所 | 雄白线 | 县道 | X121350125 | 中修 | 乡通乡 | 23.17 | 31.877 | 8.707 | 四 | 水泥砼 | 3.5 | 挡墙倒塌 | 浆砌涵洞 | [6 empty] | 71.4036 | 梅交养（核）2016-065/梅交[2016]185号 |  |  |  |  | 20.28 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 片石砼挡墙 | 6 | 13m×9m×1.97m、5m×3m×1.11m、20m×9m×1.97m、20m×6m×1.593m、20m×6m×1.593m、7m×7m×1.767m | 1070.73 | 立方米 | 646.21 | 691915 |  |  |  |  | 300*60% | 19.27
[15 empty] | 安全防护 | 5 | 波形护栏：16m+20m+20m+20m+8m | 84 | 米 | 263.345 | 22121 |  |  |  |  | 200*60% | 1.01
路面修复
……
63 | 闽清县 | 县农村公路养护管理所 | 溪白线 | 县道 | X1L6350125 | 中修 | 乡通乡 | 1.96 | 9.865 | 0.5 | 四 | 水泥砼 | 5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼圆管涵：1-φ1.0m×10m | 10 | 米 | 2042.1 | 20421 | 34.7178 | 梅交养（核）2016-066/梅交[2016]185号 |  |  | 60% | 1.23 | 12.88 | 3、4、5月份水毁项目
[15 empty] | 浆砌涵洞 | 1 | 钢筋砼盖板涵：1-1.5m×1.5m×10m | 10 | 米 | 6958 | 69580 |  |  |  |  | 60% | 4.17
[15 empty] | 片石砼挡墙 | 2 | 10m×4m×1.235m、15m×10m×2.06m | 358.4 | 立方米 | 646.258 | 231619 |  |  |  |  | 300*60% | 6.45
[15 empty] | 路面修复 | 2 | 25m×5m | 125 | 平方米 | 144.272 | 18034 |  |  |  |  | 55/㎡ | 0.69
[15 empty] | 安全防护 | 2 | 波形护栏：12m+16m | 28 | 米 | 268.71 | 7524 |  |  |  |  | 200*60% | 0.34
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 浆砌涵洞
浆砌挡墙
路面修复
……
| 说 明 |  | 挡墙、护坡、排水边沟的修复工程数量统一用：立方米；混凝土护栏、波形护栏修复统一用：米；
Note on R46: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R47: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R49: administrator: 砼厚度、宽度等

## 永泰县
附件15：
福州市2016年农村公路大中修工程项目计划表（第二批）
序号 | 项目所在地 |  | 路线名称 | 路线属性 |  | 项目类别及路线功能 |  | 计划修复路段概况 | [6 empty] | 修复内容与工程数量 | [7 empty] | 设计批复 文号/批准单序号 | 市级初核意见或完工抽检核对意见 | 验收文号 | 补助计划（万元） |  |  | 备注
| 县区 | 乡镇 |  | 行政等级 | 路线编号 | 项目 类别 | 路线功能 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程 （公里） | 现有技术等级 | 路面类型 | 路面宽度 | 损毁类型 | 工程细项 分类 | 共多少处 | 其他详细描述 | 工程总数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项预算建安造价（万元） | 预算建安总造价（万元） |  |  |  | 补助 标准 | 计算单项 补助额 | 计划补助资金
| 19 |  | 合计 | [6 empty] | 361.536 | [5 empty] | 347 |  |  |  |  | 636.9544 | 636.9544 |  |  |  |  | 281.59 | 281.59
7 | 永泰 | 清凉 | 里乐线 | 乡道 | Y021 |  | 村通乡 | K0+000 | K8+900 | 8.9 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 2 |  | 10 | 米/道 | 3000 | 3 | 12.732 | 设计草图/核准审批单2016-07 |  |  | 60% | 1.8 | 7.64
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 11 |  | 324.4 | 立方米 | 300 | 9.732 |  |  |  |  | 300*60% | 5.84
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
13 | 永泰 | 葛岭 | 汤巫线 | 乡道 | Y008 |  | 村通乡 | K0+000 | K17+396 | 17.396 | 四 | 水泥砼 | 5.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 4 |  | 26 | 米/道 | 3000 | 7.8 | 33.405 | 设计草图/核准审批单2016-13 |  |  | 60% | 4.68 | 19.9
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 10 |  | 835.5 | 立方米 | 300 | 25.065 |  |  |  |  | 300*60% | 15.04
[15 empty] | C35砼20厚路面 | 1 |  | 36 | 平方米 | 150 | 0.54 |  |  |  |  | 50/㎡ | 0.18
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
15 | 永泰 | 城峰 | 芋际线 | 乡道 | Y018 |  | 村通乡 | K0+000 | K6+700 | 6.7 | 二 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 2.196 | 设计草图/核准审批单2016-15 |  |  |  |  | 1.32
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 73.2 | 立方米 | 300 | 2.196 |  |  |  |  | 300*60% | 1.32
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
18 | 永泰 | 岭路 | 岭下线 | 乡道 | Y024 |  | 村通乡 | K0+000 | K37+277 | 37.277 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 11 |  | 69 | 米/道 | 3000 | 20.7 | 34.092 | 设计草图/核准审批单2016-18 |  |  | 60% | 12.42 | 20.46
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 |  | 446.4 | 立方米 | 300 | 13.392 |  |  |  |  | 300*60% | 8.04
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
20 | 永泰 | 城峰 | 樟大线 | 乡道 | Y022 |  | 村通乡 | K0+000 | K27+669 | 27.669 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 15 | 米/道 | 3000 | 4.5 | 22.6998 | 设计草图/核准审批单2016-20 |  |  | 60% | 2.7 | 13.62
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 7 |  | 606.66 | 立方米 | 300 | 18.1998 |  |  |  |  | 300*60% | 10.92
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
21 | 永泰 | 岭路 | 岭天线 | 县道 | X187 |  | 乡通乡 | K0+000 | K21+593 | 21.593 | 四 | 水泥砼 | 7.5/6.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 2.31 | 设计草图/核准审批单2016-21 |  |  |  |  | 1.39
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 77 | 立方米 | 300 | 2.31 |  |  |  |  | 300*60% | 1.39
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
22 | 永泰 | 富泉 | 富长线 | 县道 | X181 |  | 乡通乡 | K0+000 | K75+704 | 75.704 | 四 | 水泥砼 | 7.5/6.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 3 |  | 24 | 米/道 | 3000 | 7.2 | 28.4775 | 设计草图/核准审批单2016-22 |  |  | 60% | 4.32 | 16.48
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 11 |  | 623.5 | 立方米 | 300 | 18.705 |  |  |  |  | 300*60% | 11.22
[15 empty] | C35砼20厚路面 | 2 |  | 171.5 | 平方米 | 150 | 2.5725 |  |  |  |  | 55/㎡ | 0.94
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
23 | 永泰 | 嵩口 | 白盖线 | 县道 | X125 |  | 乡通乡 | K0+000 | K378+417 | 38.417 | 四 | 水泥砼 | 7.5/6.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 13.3443 | 设计草图/核准审批单2016-23 |  |  |  |  | 8.01
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 6 |  | 444.81 | 立方米 | 300 | 13.3443 |  |  |  |  | 300*60% | 8.01
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
24 | 永泰 | 大洋 | 尤礼线 | 乡道 | Y045 |  | 乡通乡 | K0+000 | K14+848 | 14.848 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 49.8073 | 设计草图/核准审批单2016-24 |  |  |  |  | 19.17
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 129.2 | 立方米 | 300 | 3.876 |  |  |  |  | 300*60% | 2.33
[15 empty] | C35砼20厚路面 | 57 |  | 3062.09 | 平方米 | 150 | 45.9314 |  |  |  |  | 55/㎡ | 16.84
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
27 | 永泰 | 东洋 | 彭芦线 | 乡道 | Y087 |  | 乡通乡 | K0+000 | K22+000 | 22 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 4 |  | 31.99 | 米/道 | 5056.49 | 16.1757 | 140.4749 | 施工图设计文件/樟交[2016]153号 |  |  | 60% | 9.71 | 49.77
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 9 |  | 860.2 | 立方米 | 758.9 | 65.2806 |  |  |  |  | 300*60% | 15.48
[15 empty] | C35砼20厚路面 | 53 |  | 3555 | 平方米 | 130.97 | 46.5598 |  |  |  |  | 55/㎡ | 19.55
[15 empty] | 护肩 | 1 |  | 6.16 | 立方米 | 632.47 | 0.3896 |  |  |  |  | 300*60% | 0.11
[15 empty] | 排水边沟 | 3 | 860米 | 136.8 | 立方米 | 898.01 | 12.0692 |  |  |  |  | 600*60% | 4.92
31 | 永泰 | 长庆 | 长佳线 | 乡道 | Y088 |  | 乡通乡 | K0+000 | K6+500 | 6.5 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 6 |  | 47 | 米/道 | 5475.85 | 25.7365 | 172.6582 | 施工图设计文件/樟交[2016]154号 |  |  | 60% | 15.44 | 59.66
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 7 |  | 1207.3 | 立方米 | 754.36 | 91.0739 |  |  |  |  | 300*60% | 21.73
[15 empty] | C35砼20厚路面 | 41 |  | 2369.3 | 平方米 | 132.18 | 31.3174 |  |  |  |  | 55/㎡ | 13.03
[15 empty] | 护肩 | 4 |  | 54.95 | 立方米 | 620.47 | 3.4095 |  |  |  |  | 300*60% | 0.99
[15 empty] | 排水边沟（沟底） | 3 | 1470米 | 235.2 | 立方米 | 898 | 21.121 |  |  |  |  | 600*60% | 8.47
32 | 永泰 | 长庆 | 长福线 | 乡道 | Y114 |  | 村通乡 | K0+000 | K18+278 | 18.278 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 7 |  | 49 | 米/道 | 3000 | 14.7 | 49.0733 | 设计草图/核准审批单2016-32 |  |  | 60% | 8.82 | 21.42
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 4 |  | 143.4 | 立方米 | 300 | 4.302 |  |  |  |  | 300*60% | 2.58
[15 empty] | C35砼20厚路面 | 27 |  | 2004.75 | 平方米 | 150 | 30.0712 |  |  |  |  | 50/㎡ | 10.02
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
35 | 永泰 | 塘前 | 塘一线 | 县道 | X1L1 |  | 乡通乡 | K0+000 | K8+200 | 8.2 | 四 | 水泥砼 | 7.5/6.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 14.031 | 设计草图/核准审批单2016-35 |  |  |  |  | 8.42
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 467.7 | 立方米 | 300 | 14.031 |  |  |  |  | 300*60% | 8.42
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
36 | 永泰 | 大洋 | 珠宵线 | 乡道 | Y056 |  | 村通乡 | K0+000 | K1+936 | 1.936 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 3.24 | 设计草图/核准审批单2016-36 |  |  |  |  | 1.94
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 108 | 立方米 | 300 | 3.24 |  |  |  |  | 300*60% | 1.94
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
49 | 永泰 | 盖洋 | 盖湖线 | 乡道 | Y117 |  | 村通乡 | K0+000 | K0+800 | 0.8 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 1 |  | 6 | 米/道 | 3000 | 1.8 | 1.8 | 设计草图/核准审批单2016-49 |  |  | 60% | 1.08 | 1.08
[15 empty] | 浆砌挡墙 |  |  |  | 立方米 | 300 | 0
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
53 | 永泰 | 洑口 | 洑盖线 | 县道 | X183 |  | 乡通乡 | K0+000 | K25+729 | 25.729 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 | 6 |  | 34 | 米/道 | 3000 | 10.2 | 11.2275 | 设计草图/核准审批单2016-53 |  |  | 60% | 6.12 | 6.55
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 1 |  | 8 | 立方米 | 300 | 0.24 |  |  |  |  | 300*60% | 0.14
[15 empty] | C35砼20厚路面 | 2 |  | 52.5 | 平方米 | 150 | 0.7875 |  |  |  |  | 55/㎡ | 0.29
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
55 | 永泰 | 盖洋 | 盖中线 | 乡道 | Y122 |  | 乡通乡 | K0+000 | K7+289 | 7.289 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 19.5615 | 设计草图/核准审批单2016-55 |  |  |  |  | 9.26
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 8 |  | 298.55 | 立方米 | 300 | 8.9565 |  |  |  |  | 300*60% | 5.37
[15 empty] | C35砼20厚路面 | 9 |  | 707 | 平方米 | 150 | 10.605 |  |  |  |  | 55/㎡ | 3.89
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
56 | 永泰 | 赤锡 | 蛇石线 | 乡道 | Y096 |  | 村通乡 | K0+000 | K4+500 | 4.5 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 7.578 | 设计草图/核准审批单2016-56 |  |  |  |  | 4.55
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 3 |  | 252.6 | 立方米 | 300 | 7.578 |  |  |  |  | 300*60% | 4.55
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
58 | 永泰 | 赤锡 | 玉淡线 | 乡道 | Y089 |  | 村通乡 | K0+000 | K17+800 | 17.8 | 四 | 水泥砼 | 4.5/3.5 | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞 |  |  |  | 米/道 | 3000 | 0 | 18.246 | 设计草图/核准审批单2016-58 |  |  |  |  | 10.95
[15 empty] | 浆砌挡墙 | 7 |  | 608.2 | 立方米 | 300 | 18.246 |  |  |  |  | 300*60% | 10.95
[15 empty] | C35砼20厚路面 |  |  |  | 平方米 | 150 | 0
[15 empty] | 砼防撞护栏 |  |  |  | 米 | 300 | 0
[15 empty] | …… | [5 empty] | 0
[14 empty] | 涵洞坍塌、挡墙倒塌、路面断碎板 | 浆砌涵洞
浆砌挡墙
C35砼20厚路面
砼防撞护栏
清理土石方
| 说 明 |  | 挡墙、护坡、排水边沟的修复工程数量统一用：立方米；混凝土护栏、波形护栏修复统一用：米；
Note on F4: 陈明福: 按农村公路数据库，加上行政区位码
Note on G4: 作者: 按“乡通乡、乡通县、县通县、村通乡、村通村、村通自然村、其他”填写。
Note on H4: 作者: 与项目类别对应，填写路线所连接的两个行政中心，如：**村（或县或乡）通**村（或县或乡），或旅游（开发）区名称。
Note on I4: 陈明福: 具体修复的起点桩号
Note on J4: 陈明福: 具体修复的终点桩号
Note on K4: 陈明福: 实际修复里程（终点-起点）
Note on O4: 陈明福: 挡墙倒塌、涵洞垮塌、路基坍塌、等
Note on R6: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R7: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R9: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on R11: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R12: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R14: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on R16: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R17: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R19: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on R21: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R22: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R24: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on R26: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R27: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R29: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on R31: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R32: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R34: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on R36: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R37: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R39: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on R41: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R42: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R44: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on R46: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R47: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R49: administrator: 砼厚度、宽度等
Note on R51: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R52: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R56: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R57: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R61: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R62: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R66: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R67: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R71: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R72: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R76: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R77: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R81: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R82: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R86: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R87: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R91: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R92: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R96: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R97: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R101: administrator: 涵洞长度，洞洁面宽度、高度
Note on R102: administrator: 长度、高度、宽度
Note on R104: administrator: 砼厚度、宽度等